## MEDIÇÃO
PLANILHA DE MEDIÇÃO DE CONTRATO
|  | CONTRATANTE | FUTURA 25 SPE | OBRA | REFFUGIO |  | Nº CONTRATO | CT 165842 |  | CEI |  |  | Data: 18/06/2025 |  |  | Data: 17/07/2025 |  |  | Data: 19/08/2025 |  |  | Data: 19/09/2025 |  |  | Data: 20/10/2025 |  |  | Data: 12/11/2025 |  |  | Data: 12/12/2025 |  |  | DATA: 13/01/2026 |  |  | DATA: 13/01/2026
|  | FORNECEDOR |  | COD. OBRA |  | FUTURA 25 | Nº ART DO SERVIÇO |  |  | CNPJ |  |  | MEDIÇÃO | 1 |  | MEDIÇÃO | 2 |  | MEDIÇÃO | 3 |  | MEDIÇÃO | 4 |  | MEDIÇÃO | 5 |  | MEDIÇÃO | 6 |  | MEDIÇÃO | 7 |  | MEDIÇÃO | 8 |  | MEDIÇÃO | 9
|  | ESCOPO DO CONTRATO | MO Estrutura | Nº FORNECEDOR (MEGA) | 50246 |  | ENDEREÇO DA OBRA | Rua Nilo, 359. |  | SFOBRAS
|  |  |  | CONTRATO ATUAL |  |  |  | ACUMULADO COM ESTA MEDIÇÃO |  |  | SALDO |  | MEDIDO |  |  | MEDIDO |  |  | MEDIDO |  |  | MEDIDO |  |  | MEDIDO |  |  | MEDIDO |  |  | MEDIDO |  |  | MEDIDO |  |  | MEDIDO
|  |  |  | 4447963.3628 |  |  |  | 4427274.4825 |  | 99.53% | 20688.8803
LINHA MEGA | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | QTDE | UNID. | UNIT | TOTAL | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | QUANT. | VALOR TOTAL MEDIÇÃO | % | QUANT. | VALOR TOTAL desta medição | % | QUANT. | VALOR TOTAL desta medição | % | QUANT. | VALOR TOTAL desta medição | % | QUANT. | VALOR TOTAL desta medição | % | QUANT. | VALOR TOTAL desta medição | % | QUANT. | VALOR TOTAL desta medição | % | QUANT. | VALOR TOTAL desta medição | % | QUANT. | VALOR TOTAL desta medição | %
| 1 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  | 4657.07 | m³ | 804.79 | 3747963.3653 | 13865.9 | 3739351.3075 | 99.77% | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 614107.0813 | 16.39% | 1098.79 | 795865.6837 | 21.23% | 5048.63 | 676453.3579 | 18.05% | 2453.03 | 273454.7654 | 7.296% | 74.23 | 53765.6055 | 1.435% | 1924.56 | 84284.0471 | 2.249%
|  | Estrutura - Vigas de travamento | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Vigas de travamento trecho 2 |  | 16.19 | m³ | 804.79 | 13029.5501 | 16.19 | 13029.5501 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | [5 empty] | 0% | 16.19 | 13029.5501 | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Estrutura - PERIFERIA | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | PERIFERIA |  | 144.89 | m³ | 724.311 | 104945.4208 | 133 | 96333.363 | 91.79% | 11.89 | 8612.0578 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 60 | 43458.66 | 41.41% | 63 | 45631.593 | 43.48% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0 | 0% |  |  | 0% | 10 | 7243.11 | 6.902%
|  | PERIFERIA |  | 144.89 | m³ | 40.2395 | 5830.3012 | 144.89 | 5830.3012 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 144.89 | 5830.3012 | 100%
|  | PERIFERIA |  | 144.89 | m³ | 40.2395 | 5830.3012 | 144.89 | 5830.3012 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 144.89 | 5830.3012 | 100%
|  | Estrutura - Cortinas | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | PERIFERIA |  | 30.52 | m³ | 804.79 | 24562.1908 | 30.52 | 24562.1908 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | [5 empty] | 0% | 30.52 | 24562.1908 | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Estrutura - 2º Pav |  | 218.59 |  |  | 415436.622 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Pilares |  | 53.64 | m³ | 724.311 | 38852.042 | 53.64 | 38852.042 | 100% | 0 | 0 | 53.64 | 38852.042 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Estrutura - Vigas |  | 60.94 | m³ | 724.311 | 44139.5123 | 60.94 | 44139.5123 | 100% | 0 | 0 | 60.94 | 44139.5123 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Lajes |  | 104.01 | m³ | 724.311 | 75335.5871 | 104.01 | 75335.5871 | 100% | 0 | 0 | 104.01 | 75335.5871 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Desforma/Reescoramento |  | 218.59 | m³ | 40.2395 | 8795.9523 | 218.59 | 8795.9523 | 100% | 0 | 0 |  |  |  | 218.59 | 8795.9523 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Limpeza e regularização |  | 218.59 | m³ | 40.2395 | 8795.9523 | 218.59 | 8795.9523 | 100% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 218.59 | 8795.9523 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - 3º Pav |  | 307.02 |  |  | 247086.6258 | [15 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Pilares |  | 76.61 | m³ | 724.311 | 55489.4657 | 76.61 | 55489.4657 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 76.61 | 55489.4657 | 100% |  | 0 | 0% | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Estrutura - Vigas |  | 131.53 | m³ | 724.311 | 95268.6258 | 131.53 | 95268.6258 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 131.53 | 95268.6258 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Lajes |  | 98.88 | m³ | 724.311 | 71619.8717 | 98.88 | 71619.8717 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 98.88 | 71619.8717 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Desforma/Reescoramento |  | 307.02 | m³ | 40.2395 | 12354.3313 | 307.02 | 12354.3313 | 100% | 0 | 0 | [6 empty] | 307.02 | 12354.3313 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Limpeza e regularização |  | 307.02 | m³ | 40.2395 | 12354.3313 | 307.02 | 12354.3313 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 307.02 | 12354.3313 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - 4º Pav |  | 220.73 |  |  | 177641.2967 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Estrutura - Pilares |  | 51.05 | m³ | 724.311 | 36976.0765 | 51.05 | 36976.0765 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 51.05 | 36976.0765 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Vigas |  | 57.71 | m³ | 724.311 | 41799.9878 | 57.71 | 41799.9878 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 57.71 | 41799.9878 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Lajes |  | 111.97 | m³ | 724.311 | 81101.1027 | 111.97 | 81101.1027 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 111.97 | 81101.1027 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Desforma/Reescoramento |  | 220.73 | m³ | 40.2395 | 8882.0648 | 220.73 | 8882.0648 | 100% | 0 | 0 | [6 empty] | 220.73 | 8882.0648 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Limpeza e regularização |  | 220.73 | m³ | 40.2395 | 8882.0648 | 220.73 | 8882.0648 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 220.73 | 8882.0648 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - 5º Pav |  | 227.28 |  |  | 182912.6712 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Estrutura - Pilares |  | 50.79 | m³ | 724.311 | 36787.7557 | 50.79 | 36787.7557 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 50.79 | 36787.7557 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Vigas |  | 64.74 | m³ | 724.311 | 46891.8941 | 64.74 | 46891.8941 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 64.74 | 46891.8941 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Lajes |  | 111.75 | m³ | 724.311 | 80941.7542 | 111.75 | 80941.7542 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 111.75 | 80941.7542 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Desforma/Reescoramento |  | 227.28 | m³ | 40.2395 | 9145.6336 | 227.28 | 9145.6336 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 227.28 | 9145.6336 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Limpeza e regularização |  | 227.28 | m³ | 40.2395 | 9145.6336 | 227.28 | 9145.6336 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 227.28 | 9145.6336 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - 6º Pav |  | 314.92 |  |  | 253444.4668 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Estrutura - Pilares |  | 53.4 | m³ | 724.311 | 38678.2074 | 53.4 | 38678.2074 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 53.4 | 38678.2074 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Vigas |  | 119.58 | m³ | 724.311 | 86613.1094 | 119.58 | 86613.1094 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 119.58 | 86613.1094 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Lajes |  | 141.94 | m³ | 724.311 | 102808.7033 | 141.94 | 102808.7033 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 141.94 | 102808.7033 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Desforma/Reescoramento |  | 314.92 | m³ | 40.2395 | 12672.2233 | 314.92 | 12672.2233 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 314.92 | 12672.2233 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Limpeza e regularização |  | 314.92 | m³ | 40.2395 | 12672.2233 | 314.92 | 12672.2233 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 314.92 | 12672.2233 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - 7º Pav |  | 164.56 |  |  | 132436.2424 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Estrutura - Pilares |  | 54.83 | m³ | 724.311 | 39713.9721 | 54.83 | 39713.9721 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 54.83 | 39713.9721 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Vigas |  | 33.72 | m³ | 724.311 | 24423.7669 | 33.72 | 24423.7669 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 33.72 | 24423.7669 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Lajes |  | 76.01 | m³ | 724.311 | 55054.8791 | 76.01 | 55054.8791 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 76.01 | 55054.8791 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Desforma/Reescoramento |  | 164.56 | m³ | 40.2395 | 6621.8121 | 164.56 | 6621.8121 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 164.56 | 6621.8121 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Limpeza e regularização |  | 164.56 | m³ | 40.2395 | 6621.8121 | 164.56 | 6621.8121 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 164.56 | 6621.8121 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - 8º Pav |  | 159.37 |  |  | 128259.3823 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Estrutura - Pilares |  | 42.66 | m³ | 724.311 | 30899.1073 | 42.66 | 30899.1073 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 42.66 | 30899.1073 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Vigas |  | 28.82 | m³ | 724.311 | 20874.643 | 28.82 | 20874.643 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 28.82 | 20874.643 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Lajes |  | 87.89 | m³ | 724.311 | 63659.6938 | 87.89 | 63659.6938 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 87.89 | 63659.6938 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Desforma/Reescoramento |  | 159.37 | m³ | 40.2395 | 6412.9691 | 159.37 | 6412.9691 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 159.37 | 6412.9691 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Limpeza e regularização |  | 159.37 | m³ | 40.2395 | 6412.9691 | 159.37 | 6412.9691 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 159.37 | 6412.9691 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - 9º Pav |  | 156.97 |  |  | 126327.8863 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Estrutura - Pilares |  | 42.66 | m³ | 724.311 | 30899.1073 | 42.66 | 30899.1073 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 42.66 | 30899.1073 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Vigas |  | 28.82 | m³ | 724.311 | 20874.643 | 28.82 | 20874.643 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 28.82 | 20874.643 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Lajes |  | 85.49 | m³ | 724.311 | 61921.3474 | 85.49 | 61921.3474 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 85.49 | 61921.3474 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Desforma/Reescoramento |  | 156.97 | m³ | 40.2395 | 6316.3943 | 156.97 | 6316.3943 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 156.97 | 6316.3943 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Limpeza e regularização |  | 156.97 | m³ | 40.2395 | 6316.3943 | 156.97 | 6316.3943 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 156.97 | 6316.3943 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - 10º Pav |  | 156.97 |  |  | 126327.8863 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Estrutura - Pilares |  | 42.66 | m³ | 724.311 | 30899.1073 | 42.66 | 30899.1073 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 42.66 | 30899.1073 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Vigas |  | 28.82 | m³ | 724.311 | 20874.643 | 28.82 | 20874.643 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 28.82 | 20874.643 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Lajes |  | 85.49 | m³ | 724.311 | 61921.3474 | 85.49 | 61921.3474 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 85.49 | 61921.3474 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Desforma/Reescoramento |  | 156.97 | m³ | 40.2395 | 6316.3943 | 156.97 | 6316.3943 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 156.97 | 6316.3943 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Limpeza e regularização |  | 156.97 | m³ | 40.2395 | 6316.3943 | 156.97 | 6316.3943 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 156.97 | 6316.3943 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - 11º Pav |  | 156.97 |  |  | 126327.8863 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Estrutura - Pilares |  | 42.66 | m³ | 724.311 | 30899.1073 | 42.66 | 30899.1073 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 42.66 | 30899.1073 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Vigas |  | 28.82 | m³ | 724.311 | 20874.643 | 28.82 | 20874.643 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 28.82 | 20874.643 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Lajes |  | 85.49 | m³ | 724.311 | 61921.3474 | 85.49 | 61921.3474 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 85.49 | 61921.3474 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Desforma/Reescoramento |  | 156.97 | m³ | 40.2395 | 6316.3943 | 156.97 | 6316.3943 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 156.97 | 6316.3943 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Limpeza e regularização |  | 156.97 | m³ | 40.2395 | 6316.3943 | 156.97 | 6316.3943 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 156.97 | 6316.3943 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - 12º Pav |  | 156.97 |  |  | 126327.8863 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Estrutura - Pilares |  | 42.66 | m³ | 724.311 | 30899.1073 | 42.66 | 30899.1073 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 42.66 | 30899.1073 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Vigas |  | 28.82 | m³ | 724.311 | 20874.643 | 28.82 | 20874.643 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 28.82 | 20874.643 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Lajes |  | 85.49 | m³ | 724.311 | 61921.3474 | 85.49 | 61921.3474 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 85.49 | 61921.3474 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Desforma/Reescoramento |  | 156.97 | m³ | 40.2395 | 6316.3943 | 156.97 | 6316.3943 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 156.97 | 6316.3943 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Limpeza e regularização |  | 156.97 | m³ | 40.2395 | 6316.3943 | 156.97 | 6316.3943 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 156.97 | 6316.3943 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - 13º Pav |  | 156.97 |  |  | 126327.8863 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Estrutura - Pilares |  | 42.66 | m³ | 724.311 | 30899.1073 | 42.66 | 30899.1073 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 42.66 | 30899.1073 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Vigas |  | 28.82 | m³ | 724.311 | 20874.643 | 28.82 | 20874.643 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 28.82 | 20874.643 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Lajes |  | 85.49 | m³ | 724.311 | 61921.3474 | 85.49 | 61921.3474 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 85.49 | 61921.3474 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Desforma/Reescoramento |  | 156.97 | m³ | 40.2395 | 6316.3943 | 156.97 | 6316.3943 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 156.97 | 6316.3943 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Limpeza e regularização |  | 156.97 | m³ | 40.2395 | 6316.3943 | 156.97 | 6316.3943 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 156.97 | 6316.3943 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - 14º Pav |  | 156.97 |  |  | 126327.8863 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Estrutura - Pilares |  | 42.66 | m³ | 724.311 | 30899.1073 | 42.66 | 30899.1073 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 42.66 | 30899.1073 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Vigas |  | 28.82 | m³ | 724.311 | 20874.643 | 28.82 | 20874.643 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 28.82 | 20874.643 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Lajes |  | 85.49 | m³ | 724.311 | 61921.3474 | 85.49 | 61921.3474 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 85.49 | 61921.3474 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Desforma/Reescoramento |  | 156.97 | m³ | 40.2395 | 6316.3943 | 156.97 | 6316.3943 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 156.97 | 6316.3943 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Limpeza e regularização |  | 156.97 | m³ | 40.2395 | 6316.3943 | 156.97 | 6316.3943 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 156.97 | 6316.3943 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - 15º Pav |  | 156.97 |  |  | 126327.8863 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Estrutura - Pilares |  | 42.66 | m³ | 724.311 | 30899.1073 | 42.66 | 30899.1073 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 42.66 | 30899.1073 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Vigas |  | 28.82 | m³ | 724.311 | 20874.643 | 28.82 | 20874.643 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 28.82 | 20874.643 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Lajes |  | 85.49 | m³ | 724.311 | 61921.3474 | 85.49 | 61921.3474 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 85.49 | 61921.3474 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Desforma/Reescoramento |  | 156.97 | m³ | 40.2395 | 6316.3943 | 156.97 | 6316.3943 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 156.97 | 6316.3943 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Limpeza e regularização |  | 156.97 | m³ | 40.2395 | 6316.3943 | 156.97 | 6316.3943 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 156.97 | 6316.3943 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - 16º Pav |  | 156.97 |  |  | 126327.8863 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Estrutura - Pilares |  | 42.66 | m³ | 724.311 | 30899.1073 | 42.66 | 30899.1073 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 42.66 | 30899.1073 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Vigas |  | 28.82 | m³ | 724.311 | 20874.643 | 28.82 | 20874.643 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 28.82 | 20874.643 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Lajes |  | 85.49 | m³ | 724.311 | 61921.3474 | 85.49 | 61921.3474 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 85.49 | 61921.3474 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Desforma/Reescoramento |  | 156.97 | m³ | 40.2395 | 6316.3943 | 156.97 | 6316.3943 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 156.97 | 6316.3943 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Limpeza e regularização |  | 156.97 | m³ | 40.2395 | 6316.3943 | 156.97 | 6316.3943 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 156.97 | 6316.3943 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - 17º Pav |  | 156.97 |  |  | 126327.8863 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Estrutura - Pilares |  | 42.66 | m³ | 724.311 | 30899.1073 | 42.66 | 30899.1073 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 42.66 | 30899.1073 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Vigas |  | 28.82 | m³ | 724.311 | 20874.643 | 28.82 | 20874.643 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 28.82 | 20874.643 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Lajes |  | 85.49 | m³ | 724.311 | 61921.3474 | 85.49 | 61921.3474 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 85.49 | 61921.3474 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Desforma/Reescoramento |  | 156.97 | m³ | 40.2395 | 6316.3943 | 156.97 | 6316.3943 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 156.97 | 6316.3943 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Limpeza e regularização |  | 156.97 | m³ | 40.2395 | 6316.3943 | 156.97 | 6316.3943 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 156.97 | 6316.3943 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - 18º Pav |  | 156.97 |  |  | 126327.8863 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Estrutura - Pilares |  | 42.66 | m³ | 724.311 | 30899.1073 | 42.66 | 30899.1073 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 42.66 | 30899.1073 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Vigas |  | 28.82 | m³ | 724.311 | 20874.643 | 28.82 | 20874.643 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 28.82 | 20874.643 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Lajes |  | 85.49 | m³ | 724.311 | 61921.3474 | 85.49 | 61921.3474 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 85.49 | 61921.3474 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Desforma/Reescoramento |  | 156.97 | m³ | 40.2395 | 6316.3943 | 156.97 | 6316.3943 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 156.97 | 6316.3943 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Limpeza e regularização |  | 156.97 | m³ | 40.2395 | 6316.3943 | 156.97 | 6316.3943 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 156.97 | 6316.3943 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - 19º Pav |  | 156.97 |  |  | 126327.8863 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Estrutura - Pilares |  | 42.66 | m³ | 724.311 | 30899.1073 | 42.66 | 30899.1073 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 42.66 | 30899.1073 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Vigas |  | 28.82 | m³ | 724.311 | 20874.643 | 28.82 | 20874.643 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 28.82 | 20874.643 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Lajes |  | 85.49 | m³ | 724.311 | 61921.3474 | 85.49 | 61921.3474 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 85.49 | 61921.3474 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Desforma/Reescoramento |  | 156.97 | m³ | 40.2395 | 6316.3943 | 156.97 | 6316.3943 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 156.97 | 6316.3943 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Limpeza e regularização |  | 156.97 | m³ | 40.2395 | 6316.3943 | 156.97 | 6316.3943 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 156.97 | 6316.3943 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - 20º Pav |  | 156.97 |  |  | 126327.8863 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Estrutura - Pilares |  | 42.66 | m³ | 724.311 | 30899.1073 | 42.66 | 30899.1073 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 42.66 | 30899.1073 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Vigas |  | 28.82 | m³ | 724.311 | 20874.643 | 28.82 | 20874.643 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 28.82 | 20874.643 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Lajes |  | 85.49 | m³ | 724.311 | 61921.3474 | 85.49 | 61921.3474 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 85.49 | 61921.3474 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Desforma/Reescoramento |  | 156.97 | m³ | 40.2395 | 6316.3943 | 156.97 | 6316.3943 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 156.97 | 6316.3943 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Limpeza e regularização |  | 156.97 | m³ | 40.2395 | 6316.3943 | 156.97 | 6316.3943 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 156.97 | 6316.3943 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - 21º Pav |  | 156.97 |  |  | 126327.8863 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Estrutura - Pilares |  | 42.66 | m³ | 724.311 | 30899.1073 | 42.66 | 30899.1073 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 42.66 | 30899.1073 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Vigas |  | 28.82 | m³ | 724.311 | 20874.643 | 28.82 | 20874.643 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 28.82 | 20874.643 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Lajes |  | 85.49 | m³ | 724.311 | 61921.3474 | 85.49 | 61921.3474 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 85.49 | 61921.3474 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Desforma/Reescoramento |  | 156.97 | m³ | 40.2395 | 6316.3943 | 156.97 | 6316.3943 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 156.97 | 6316.3943 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Limpeza e regularização |  | 156.97 | m³ | 40.2395 | 6316.3943 | 156.97 | 6316.3943 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 156.97 | 6316.3943 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - 22º Pav |  | 156.97 |  |  | 126327.8863 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Estrutura - Pilares |  | 42.66 | m³ | 724.311 | 30899.1073 | 42.66 | 30899.1073 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 42.66 | 30899.1073 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Vigas |  | 28.82 | m³ | 724.311 | 20874.643 | 28.82 | 20874.643 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 28.82 | 20874.643 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Lajes |  | 85.49 | m³ | 724.311 | 61921.3474 | 85.49 | 61921.3474 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 85.49 | 61921.3474 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Desforma/Reescoramento |  | 156.97 | m³ | 40.2395 | 6316.3943 | 156.97 | 6316.3943 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 156.97 | 6316.3943 | 100%
|  | Estrutura - Limpeza e regularização |  | 156.97 | m³ | 40.2395 | 6316.3943 | 156.97 | 6316.3943 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 156.97 | 6316.3943 | 100%
|  | Estrutura - 23º Pav |  | 157.73 |  |  | 126939.5267 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Estrutura - Pilares |  | 42.31 | m³ | 724.311 | 30645.5984 | 42.31 | 30645.5984 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 42.31 | 30645.5984 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Vigas |  | 27.29 | m³ | 724.311 | 19766.4472 | 27.29 | 19766.4472 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 27.29 | 19766.4472 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Lajes |  | 88.13 | m³ | 724.311 | 63833.5284 | 88.13 | 63833.5284 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 88.13 | 63833.5284 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Desforma/Reescoramento |  | 157.73 | m³ | 40.2395 | 6346.9763 | 157.73 | 6346.9763 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 157.73 | 6346.9763 | 100%
|  | Estrutura - Limpeza e regularização |  | 157.73 | m³ | 40.2395 | 6346.9763 | 157.73 | 6346.9763 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 157.73 | 6346.9763 | 100%
|  | Estrutura - 24º Pav |  | 168.01 |  |  | 135212.7679 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Estrutura - Pilares |  | 42.3 | m³ | 724.311 | 30638.3553 | 42.3 | 30638.3553 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 42.3 | 30638.3553 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Vigas |  | 41.28 | m³ | 724.311 | 29899.5581 | 41.28 | 29899.5581 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 41.28 | 29899.5581 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Lajes |  | 84.43 | m³ | 724.311 | 61153.5777 | 84.43 | 61153.5777 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 84.43 | 61153.5777 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Desforma/Reescoramento |  | 168.01 | m³ | 40.2395 | 6760.6384 | 168.01 | 6760.6384 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 168.01 | 6760.6384 | 100%
|  | Estrutura - Limpeza e regularização |  | 168.01 | m³ | 40.2395 | 6760.6384 | 168.01 | 6760.6384 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 168.01 | 6760.6384 | 100%
|  | Estrutura - 25º Pav |  | 152.04 |  |  | 122360.2716 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Estrutura - Pilares |  | 34.13 | m³ | 724.311 | 24720.7344 | 34.13 | 24720.7344 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 34.13 | 24720.7344 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Vigas |  | 56.27 | m³ | 724.311 | 40756.98 | 56.27 | 40756.98 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 56.27 | 40756.98 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Lajes |  | 61.64 | m³ | 724.311 | 44646.53 | 61.64 | 44646.53 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 61.64 | 44646.53 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Desforma/Reescoramento |  | 152.04 | m³ | 40.2395 | 6118.0136 | 152.04 | 6118.0136 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 152.04 | 6118.0136 | 100%
|  | Estrutura - Limpeza e regularização |  | 152.04 | m³ | 40.2395 | 6118.0136 | 152.04 | 6118.0136 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 152.04 | 6118.0136 | 100%
|  | Estrutura - Barrilete |  | 103.41 |  |  | 83223.3339 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Estrutura - Pilares |  | 32.79 | m³ | 724.311 | 23750.1577 | 32.79 | 23750.1577 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 32.79 | 23750.1577 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Vigas |  | 32.19 | m³ | 724.311 | 23315.5711 | 32.19 | 23315.5711 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 32.19 | 23315.5711 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Lajes |  | 38.43 | m³ | 724.311 | 27835.2717 | 38.43 | 27835.2717 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 38.43 | 27835.2717 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Desforma/Reescoramento |  | 103.41 | m³ | 40.2395 | 4161.1667 | 103.41 | 4161.1667 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 103.41 | 4161.1667 | 100%
|  | Estrutura - Limpeza e regularização |  | 103.41 | m³ | 40.2395 | 4161.1667 | 103.41 | 4161.1667 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 103.41 | 4161.1667 | 100%
|  | Estrutura - Cobertura geral |  | 74.23 |  |  | 59739.5617 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | Estrutura - Pilares |  | 7.13 | m³ | 724.311 | 5164.3374 | 7.13 | 5164.3374 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 7.13 | 5164.3374 | 100% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Vigas |  | 48.69 | m³ | 724.311 | 35266.7026 | 48.69 | 35266.7026 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 48.69 | 35266.7026 | 100% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Lajes |  | 18.41 | m³ | 724.311 | 13334.5655 | 18.41 | 13334.5655 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 18.41 | 13334.5655 | 100% |  | 0 | 0%
|  | Estrutura - Desforma/Reescoramento |  | 74.23 | m³ | 40.2395 | 2986.9781 | 74.23 | 2986.9781 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 74.23 | 2986.9781 | 100%
|  | Estrutura - Limpeza e regularização |  | 74.23 | m³ | 40.2395 | 2986.9781 | 74.23 | 2986.9781 | 100% | 0 | 0 | [14 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 74.23 | 2986.9781 | 100%
| 2 | MOBILIZAÇÃO |  | 2 | m³ | 250000 | 500000 | 2 | 500000 | 100% |  |  | 1 | 250000 | 50% | 1 | 250000 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | MOBILIZAÇÃO INICIAL | [20 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| 02.01 | MOBILIZAÇAO INICIAL |  | 1 | vb | 250000 | 250000 | 1 | 250000 | 100% | 0 | 0 | 1 | 250000 | 100% |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| 02.02 | MOBILIZAÇAO INICIAL |  | 1 | vb | 250000 | 250000 | 1 | 250000 | 100% | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 250000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| 3 | ADITAMENTO |  |  |  |  | 199999.9975 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 125006.65 | 62.5% | 569.19 | 74856.525 | 37.43% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 03.01 | ADITAMENTO DE CONCRETO - DIFERENÇA DE VOLUME |  | 115.65 | M²³ | 912.15 | 105490.1475 | 115.5 | 105353.325 | 99.87% | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 50 | 45607.5 | 43.23% | 65.5 | 59745.825 | 56.64% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| 03.02 | ADITAMENTO POR LAJES EM 4 DIAS |  | 2859 | M²³ | 30 | 85770 | 2859 | 85770 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 2355.31 | 70659.3 | 82.38% | 503.69 | 15110.7 | 17.62% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| 03.03 | ALTERAÇÃO DE PROJETO |  | 1 | vb | 8739.85 | 8739.85 | 1 | 8739.85 | 100% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 1 | 8739.85 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
ASSINATURAS |  |  |  | 4447963.3628 |  |  |  | 4427274.4825 |  |  | 20688.8803 |  | 408327.1415 |  |  | 629111.0826 |  |  | 692042.5426 |  |  | 614107.0813 |  |  | 795865.6837 |  |  | 801460.0079 |  |  | 348311.2904 |  |  | 53765.6055 |  |  | 84284.0471
COORDENADOR OBRA |  |  |  | COMPOSIÇÃO DO PEDIDO |  |  |  | ACUMULADO |  |  | SALDO |  | FAT. DIRETO | 0 |  | FAT. DIRETO | 0 |  | FAT. DIRETO | 0 |  | FAT. DIRETO | 0 |  | FAT. DIRETO | 0 |  | FAT. DIRETO | 0 |  | FAT. DIRETO | 0 |  | FAT. DIRETO | 0 |  | FAT. DIRETO | 0
|  |  |  | RETENÇÃO CONTRATUAL |  |  |  | RETENÇÃO CONTRATUAL |  |  | SALDO / RETENÇÃO CONTRATUAL |  | DESCONTOS |  |  | DESCONTOS | 11940 |  | DESCONTOS | 9000 |  | DESCONTOS | 25250 |  | DESCONTOS | 20000 |  | DESCONTOS |  |  | DESCONTOS | 6000 |  | DESCONTOS | 11000 |  | DESCONTOS | 6000
ENGENHEIRO |  |  |  | 155678.7177 |  |  |  | 154954.6069 |  |  | 724.1108 |  | VALOR DA N.F. | 408327.1415 |  | VALOR DA N.F. | 607092.1947 |  | VALOR DA N.F. | 683042.5426 |  | VALOR DA N.F. | 588857.0813 |  | VALOR DA N.F. | 775865.6837 |  | VALOR DA N.F. | 801460.0079 |  | VALOR DA N.F. | 342311.2904 |  | VALOR DA N.F. | 42765.6055 |  | VALOR DA N.F. | 78284.0471
|  |  |  | ITEM | % |  | VALOR TOTAL (R$) |  | CONSUMIDO (R$) |  | SALDO (R$) |  | RETENÇÃO |  |  | RETENÇÃO | 22018.8879 |  | RETENÇÃO | 24221.489 |  | RETENÇÃO | 21493.7478 |  | RETENÇÃO | 0 |  | RETENÇÃO |  |  | RETENÇÃO |  |  | RETENÇÃO |  |  | RETENÇÃO
RESPONSÁVEL PELA MEDIÇÃO |  |  |  | M.O. % | 70% |  | 3113574.354 |  | 3099092.1378 |  | 14482.2162
|  |  |  | FAT DIR % | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | VENCIMENTO | 28DDL |  | VENCIMENTO | 28DDL |  | VENCIMENTO | 28DDL |  | VENCIMENTO | 28DDL |  | VENCIMENTO | 28DDL |  | VENCIMENTO | 28DDL |  | VENCIMENTO | 28DDL |  | VENCIMENTO | 28DDL |  | VENCIMENTO | 28DDL
FORNECEDOR |  |  |  | LOC. EQUIP. % | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | MAT/EQUIP % | 30% |  | 1334389.0088 |  | 1328182.3448 |  | 6206.6641 |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
|  |  |  | RETENÇÃO MO % | 5% |  | 222398.1681 |  | 221363.7241 |  | 1034.444 |  | R$ 250.000,00 de Mobilização inicial confome acertado em contrato inicial com a Rangel |  |  | Taxa condominio: Junho e Julho 4800x2 = R$9.600,00 Concreto devolvido: R$ 2.340,00 |  |  | Taxa condominio: Agosto = R$6.000,00 Almoxarifados: 3.000,00 |  |  | - Taxa condominio: Setembro = R$6.000,00 - Descontos: Devolução de escoramento 01/08 a 31/08 = R$ 14.000 - Ajudantes para limpar 5 pavimento = R$5.250,00 | [8 empty] | - Taxa condominio: Novembro = R$6.000,00 |  |  | - Taxa condominio: Dezembro = R$6.000,00 - Idenização Tensor = R$ 5.000,00 |  |  | - Taxa condominio: Janeiro = R$6.000,00
4280
2140
10
6
4
2
|  |  |  | 1 |  | 1633

## critérios
CRITÉRIOS DE MEDIÇÕES
Critérios MÃO DE OBRA DE ESTRUTURA
Medições:
A execução dos serviços de fornecimento e aplicação de concreto será medida pelo volume de concreto obtido no projeto, em metros cúbicos (m³), desde que atendidas todas as exigências de limpeza e organização, avaliação da qualidade do tratamento do concreto e conforme alinhamento completo do escopo contratado. A medição dos serviços será feita de acordo com o disposto no item acima, ao preço unitário contratual (m³) que remunera, independente do tipo e cota da estrutura ou da peça executada, da altura de lançamento e dos equipamentos empregados, o fornecimento de carga, transporte de equipamentos e ferramentas; andaimes, plataformas, o preparo, transportes, lançamento, adensamento, perdas e cura do concreto; a regularização e acabamento das superfícies; a mão-de-obra e os encargos; os controles topográfico e tecnológico; as dosagens dos traços, aditivos, a limpeza das peças a serem concretadas; os arremates, tratamentos de superfícies juntas, limpeza e remoção de sobras e tudo o mais necessário para a perfeita execução dos serviços. Medições: mensal (preferencialmente) ou quinzenal Taxa condominial: Necessário quando ultrapassar 20 funcionários no período Retenção mensal obrigatória: 5% sobre o valo total do contrato Fazer reserva de verba no contrato para pagamento de possíveis idenizações de escoramento. Seguro performance: Aplicável, exceções deverão ser aprovadas pelo diretor de operações Proporção para divisão de medições: Montagem de forma/ armação e concretagem - 90% Desforma e reescoramento - 5% Limpeza e regularização - 5%
Pagamento:
Não serão aceitos solicitações para pagamentos com menos de 28 dias Obrigatório: Nª das medições devem constar nas notas de serviços Nº do contrato deve constar nas notas de faturamento direto de materiais e equipamentos Engenheria deverá se atentar a data de "corte" para emissão de NF de serviço. Não será permitido lançamento de NF no sistema após está data, somenta após a virada do mês seguinte

## Levantamento descontos
Atraso na liberação da alvenaria
Pavimento | Data liberada pelo concreto | Data liberado RANGEL | Diferença de dias
PAVIMENTO 01 | 2025-08-07 | 2025-08-12 | 4 | 91772.8
PAVIMENTO 02 | 2025-08-26 | 2025-09-08 | 12 | 275318.4
PAVIMENTO 03 | 2025-09-02 | 2025-09-08 | 5 | 114716
PAVIMENTO 04 | 2025-09-10 | 2025-09-18 | 7 | 160602.4
PAVIMENTO 05 | 2025-09-16 | 2025-09-24 | 7 | 160602.4
Descontos megametro
Dias | Preço unitário
1 | 5300
Descontos MPD
Dias | Preço unitário
1 | 9000
Descontos Locabens
1 | 2143.2
Descontos THE
1 | 1500
Descontos Tensor
1 | 5000
22943.2
Atraso na liberação do 1º Pavimento
Descontos dia 20/09/2025
Operador Cremalheira
Efetivo MPD | 3850