## RESUMO
ESTRUTURA REFFUGIO
EMPRESA | VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | VALOR 1º PROPOSTA
SINAIH EMPREITEIRA | ESTRUTURA M³ | 6010 | 843.7 | 5070637 | 6245968.82
N & OLIVEIRA |  |  |  |  | 6267705.45
FC LAJES |  |  |  |  | 6673932.6
CONSTRUTORA GUIMARÃES | FUNDAÇÃO M³ | 1007 | 712.5 | 717487.5 | 6752419.3
LOUSIL |  |  |  |  | 8022542.09
ERS-ME |  |  |  |  | 6087166.3083
VALOR TOTAL DE ORÇAMENTO |  |  |  | 5788124.5
EMPRESAS VIAVÉIS PARA NEGOCIAÇÃO ATÉ CHEGAR NA VERBA DE ORÇAMENTO
EMPRESAS COM PREFERÊNCIA DE FECHAMENTO
INVIAVÉL
ESTRUTURA REFFUGIO - ( CENARIO PARA FECHAMENTO )
EMPRESA | VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | VALOR 1º PROPOSTA | % A CIMA EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO | % IDEAL DE DESCONTO PARA FECHAMENTO | VALOR PARA FECHAMENTO IDEAL
SINAIH EMPREITEIRA | ESTRUTURA M³ | 6010 | 843.7 | 5070637 | 6245968.82 | -7.33% | 9% | 5683831.6262
N & OLIVEIRA |  |  |  |  | 6267705.45 | -7.652% | 10% | 5640934.905
FC LAJES |  |  |  |  | 6673932.6 | -13.27% | 16% | 5606103.384
CONSTRUTORA GUIMARÃES | FUNDAÇÃO M³ | 1007 | 712.5 | 717487.5 | 6752419.3 | -14.28% | 16% | 5672032.212
LOUSIL |  |  |  |  | 8022542.09 | -27.85% | 30% | 5615779.463
ERS-ME |  |  |  |  | 6087166.3083 | -4.913% | 7% | 5661064.6667
VALOR TOTAL DE ORÇAMENTO |  |  |  | 5788124.5

## QC-R0- (hidden)
|  | QUADRO DE CONCORRÊNCIA | [27 empty] | Código: XXXXX Doc. Referenciado: XXXXXXX
[6 empty] | FORNECEDOR NOVO |  | FORNECEDOR NOVO |  | FORNECEDOR NOVO |  | FORNECEDOR NOVO
DEPARTAMENTO / OBRA: ""REFFUGIO- SPE XX" |  |  |  | SINAIH EMPREITEIRA |  | JRS -CONSTRUÇÕES |  | JMC CONSTRUCOES |  | N & OLIVEIRA |  | FC LAJES |  | CONSTRUTORA GUIMARÃES |  | LOUSIL |  | ERS-ME |  | RANGEL |  | FONTE CONSTRUÇÕES |  | Preço da última contratação |  | Preço da última contratação |  | Preço da última contratação |  | Orçamento Executivo
CENTRO DE CUSTO: OBRA (RESPONSÁVEL: COORD. BENJAMIN) |  |  |  | Nº Cadastro |  | Nº Cadastro |  | Nº Cadastro |  | Nº Cadastro |  | Nº Cadastro |  | Nº Cadastro |  | Nº Cadastro |  | Nº Cadastro |  | Nº Cadastro |  | Nº Cadastro |  | Departamento / Obra |  | Departamento / Obra |  | Departamento / Obra |  | Baseline | Mês/Ano | 2023-02-01
RESPONSÁVEL: MURILO ANELLI |  |  |  | Contato | ALAN BUENO PIRES | Contato | José Renato | Contato | JOSÉ | Contato | THIAGO | Contato | JUNIOR | Contato | Lutiellen Veloso | Contato | Rodrigo | Contato | Leandro Barbosa | Contato | Felipe | Contato | Ademir | FLORÁ - ALPHAVILLE | [6 empty] | INCC I0-2: | 1056.896
DATA: 20/06/2024 |  |  |  | Fone | 11 94081.0559 | Fone | 11 98133-9219 | Fone | 11 98445.0303 | Fone | 11 97124.3283 | Fone | 11 98528-2625 | Fone | 11 98334-6078 | Fone | (11) 9-7299-1938 | Fone | 19 98356-4266 | Fone | 11 98340-0772 | Fone | 11 98331-2748 | [6 empty] | Fechamento | Mês/Ano | 2024-05-01
SC's: |  |  |  | E-mail | Sinaihempreiteira@outlook.com | E-mail | Renatocarvalho456@gmail.com | E-mail | enis-antonio@hotmail.com | E-mail | thiago@novaoliveira.com.br | E-mail | junior_arcconstrucoes@hotmail.com | E-mail | engenharia@construtorarguimaraes.com.br | E-mail | rodrigo.lousil@outlook.com | E-mail | leandrobarbosa291@yahoo.com.br | E-mail | foliveira@rangelconstrucoes.com.br | E-mail | fonte.empreiteira@gmail.com | [7 empty] | INCC IF-2: | 1110.887
Item | Descrição | Qtd | Unidade | Valores |  | Valores |  | Valores |  | Valores |  | Valores |  | Valores |  | Valores |  | Valores |  | Valores |  | Valores |  | Valores |  | Valores |  | Valores |  | Valores
|  |  |  | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Qtd | Unitário | Total
| MÃO DE OBRA DE ESTRUTURA |  |  |  | 6245968.82 | [5 empty] | 6267705.45 |  | 6673932.6 |  | 6752419.3 |  | 8022542.09 |  | 6087166.3083 |  | 0 |  | 0
1.00 | MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SUPERESTRUTURA MOLDADA IN LOCO (PILARES/VIGAS/LAJES) (ARMAÇÃO, MONTAGEM DE FORMA, LANÇAMENTO DE CONCRETO E EMPRESA DE SARAFEAMENTO E PISO NIVEL ZERO 2º E 1º SS) - SUPER ESTRUTURA | 5833.75 | M³ | 901.7643 | 5260667.41 | DECLINOU NESSE MOMENTO ESTÁ COM OBRAS PROGRAMADAS ATÉ DEZEMBRO. |  | 838 | 4888682.5 | 874.3414 | 5100688.9 | 930 | 5425387.5 | 990 | 5775412.5 | 985 | 5746243.75 | 873.096 | 5093423.7 | NÃO RESPONDEU ATÉ O MOMENTO |  | FORNECEDOR DECLINOU DA OBRA ( MUITAS OBRAS NECESSE MOMENTO) |  | 838.2 | 4889849.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6010 | 843.7 | 5070637
1.00 | MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE CORTINA DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO (PILARES/VIGAS/LAJES) (ARMAÇÃO, MONTAGEM DE FORMA E LANÇAMENTO DE CONCRETO) - CORTINA DE CONCRETO | 69.54 | M³ | 889.1475 | 61831.32 |  |  | 838 | 58274.52 | 1779.9094 | 123774.9 | 930 | 64672.2 | 990 | 68844.6 | 985 | 68496.9 | 870 | 60499.8 |  |  |  |  | 838.2 | 58288.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.00 | MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO, SAPATAS, BLOCOS E BALDRAMES (ARMAÇÃO, MONTAGEM DE FORMA E LANÇAMENTO DE CONCRETO E E ARMAÇÃO PARA BASE DE GRUA, CREMALHEIRA CONCRETO MAGRO E PINTURA DOS BLOCOS E VIGAS BALDEAMES )) | 966.13 | M³ | 893 | 862754.09 |  |  | 885 | 855025.05 | 899.4045 | 868941.65 | 1094.8505 | 1057767.9 | 940 | 908162.2 | 2108.7814 | 2037356.95 | 751.91 | 726442.8083 |  |  |  |  | 700 | 676291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007 | 712.5 | 717487.5
3.00 | MÃO DE OBRA PARA ARMAÇÃO (INSTALAÇÃO, ARMAÇÃO, SOLDA, TRANSPASSES, INSTALAÇÃO DE ESPAÇADORES) - GAIOLAS DE ARMAÇÃO E ARMAÇÃO PARA BASE DE GRUA E CREMALHEIRA) ( NÃO TERA NESSA OBRA) | 0 | KG | 0 | 0 |  |  | 2.75 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.00 | MÃO DE OBRA EXECUÇÃO DE GABARITO / INCLUSO: FIXAÇÃO DE PONTALETE, PINTURA, CHUMBAMENTO COM AREIA E CIMENTO (INCLUSO NA M.O DE ESTRUTURA ) | 1 | unidade | 0 | 0 |  |  | 21.88 | 21.88 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 28500 | 28500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | MÃO DE OBRA PARA - ARRASAMENTO DE PAREDE DIAFRAGMA (ARRASAMENTO ATÉ 100 CM) - ESPESSURA DE 40 CM | 68.2 | m³ | 812.6246 | 55421 |  |  | 0 | 0 | 1500 | 102300 | 1761.0704 | 120105 | NÃO EXECUTA |  | 985 | 67177 | 2647.3607 | 180550 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | MÃO DE OBRA PARA ARRASAMENTO DE ESTACA BARRETE COM 40 CM DE LARGURA POR 8M DE ALTURA (COTA 775,00 ATÉ 767) - 6 UNIDADES DE ESTACA. OBS: COMPRIMENTO TOTAL AO LADO JÁ CONTEMPLA AS 6 UNID. | 48 | m³ | 110.3125 | 5295 |  |  | 0 | 0 | 1500 | 72000 | 125 | 6000 | NÃO EXECUTA |  | 1557.656 | 74767.49 | 546.875 | 26250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | M.O PRA EXECUÇÃO DE ACABAMENTO NA ESTRUTURA PISO ACABADO (LAJE ZERO) - 1º E 2º SUBSOLO (ÁREA DE VEÍCULOS) | 2526.4 | m³ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DEMAIS SERVIÇOS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| MÃO DE OBRA PARA ARRASAMENTO DE ESTACA (XXXX HELICE / RAIZ) (INCLUSO EQUIPAMENTO + DIESEL) ( NÃO TEREMOS PARA ESSA OBRA) | 0 | UN | 0 | 0 | DECLINOU NESSE MOMENTO ESTÁ COM OBRAS PROGRAMADAS ATÉ DEZEMBRO. |  | INCLUSO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO RESPONDEU ATÉ O MOMENTO |  | FORNECEDOR DECLINOU DA OBRA ( MUITAS OBRAS NECESSE MOMENTO) |  | INCLUSO NO VALOR DA FUNDAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EXECUÇÃO DE BANDEJA PRIMÁRIA MONTAGEM E SECUNDARIA ( TEM QUE ESTAR INCLUSO NA ESTRUTURA ) | 0 | UN | 0 | 0 |  |  | INCLUSO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REGULARIZAÇÃO DE POÇO DO ELEVADOR ( TEM QUE ESTAR INCLUSO NA ESTRUTURA) | 0 | M² | 0 | 0 |  |  | INCLUSO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MÃO DE OBRA POR ADM P/ FUTURAS CONTRATAÇÃO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| MÃO DE OBRA DE AJUDANTE | 0 | DIA | 0 | 0 | DECLINOU NESSE MOMENTO ESTÁ COM OBRAS PROGRAMADAS ATÉ DEZEMBRO. |  | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO RESPONDEU ATÉ O MOMENTO |  | FORNECEDOR DECLINOU DA OBRA ( MUITAS OBRAS NECESSE MOMENTO) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OFICIAL DE PEDREIRO | 0 | DIA | 0 | 0 |  |  | 373.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MÃO DE OBRA DE ENCARREGADO | 0 | DIA | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MOBILIZAÇÃO | 0 | VB | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VALOR TOTAL / QUANTIDADE DE M³ | 6869.42 |  |  | 909.2425
TOTAL INICIAL |  |  |  | 6245968.82 |  | 0 |  | 5802003.95 |  | 6267705.45 |  | 6673932.6 |  | 6752419.3 |  | 8022542.09 |  | 6087166.3083 |  | 0 |  | 0 |  | 5624428.678 |  | 0 |  | 0 |  | Total Baseline |  | 5788124.5
DESCONTO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Total Baseline Reajustado |  | 6083807.9257
TOTAL NEGOCIADO |  |  |  | 6245968.82 |  | 0 |  | 5802003.95 |  | 6267705.45 |  | 6673932.6 |  | 6752419.3 |  | 8022542.09 |  | 6087166.3083 |  | 0 |  | 0 |  | 5624428.678 |  | 0 |  | 0
|  |  | % do desconto | 0% |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [7 empty] | Diferença do Reajustado X Contratado
% SOBRE ORÇAMENTO |  |  |  | 2.665% |  | #VALUE! |  | 0.2398% |  | 3.023% |  | #DIV/0! |  | #VALUE! |  | #DIV/0! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | -100% |  | -7.551% |  | -100% |  | -100% |  | 479580.95
ICMS Inter-Estadual |  |  |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | Observações da Última Contratação |  | Observações da Última Contratação |  | Observações da Última Contratação |  | Observações do Orçamento
ISS (incluso / aliquota) |  |  |  | SIM |  | SIM |  | SIM |  | SIM |  | SIM |  | SIM |  | SIM |  | SIM |  | SIM |  | SIM
Condição de pagamento - serviços |  |  |  | CONFORME MEDIÇÃO |  | CONFORME MEDIÇÃO |  | CONFORME MEDIÇÃO |  | CONFORME MEDIÇÃO |  | CONFORME MEDIÇÃO |  | CONFORME MEDIÇÃO |  | CONFORME MEDIÇÃO |  | CONFORME MEDIÇÃO |  | CONFORME MEDIÇÃO |  | CONFORME MEDIÇÃO
Condição de pagamento - materiais |  |  |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A
Prazo para Início / Entregas | [23 empty] | Data Fechamento: |  | Data Fechamento: |  | Data Fechamento:
Frete CIF / FOB |  |  |  | CIF |  | CIF |  | CIF |  | CIF |  | CIF |  | CIF |  | CIF |  | CIF |  | CIF |  | CIF
Reajuste |  |  |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | Fornecedor: | CONSTRUTORA GUIMARÃES | Fornecedor: |  | Fornecedor:
Optante pelo Simples |  |  |  | NÃO |  | NÃO |  | NÃO |  | NÃO |  | NÃO |  | NÃO |  | NÃO |  | NÃO |  | NÃO |  | NÃO
Faturamento |  |  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | Obs.: |  | Obs.: |  | Obs.:
Mão de Obra |  |  |  | 80% | 4996775.056 | 80% | 4641603.16 | 80% | 4641603.16 | 80% | 5014164.36 | 70% | 4671752.82 | 80% | 5401935.44 | 80% | 6418033.672 | 80% | 4869733.0466 | 80% | 0 | 80% | 0
Material |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Equipamentos |  |  |  | 20% | 1249193.764 | 20% | 0 | 20% | 1160400.79 | 20% | 1253541.09 | 30% | 2002179.78 | 20% | 1350483.86 | 20% | 1604508.418 | 20% | 1217433.2617 | 20% | 0 | 20% | 0
Observações Gerais |  |  |  | Observações |  | Observações |  | Observações |  | Observações |  | Observações |  | Observações |  | Observações |  | Observações |  | Observações |  | Observações
|  |  | Obras que está excutando na MPD | [8 empty] | NÃO | [11 empty] | Calculado dissídio? | 2023 A 2024 | Calculado dissídio? |  | Calculado dissídio?
|  |  | Outras construtoras que está atendendo | [8 empty] | EVEN
|  |  | Homologado? | SIM |  | NÃO |  | NÃO |  | NÃO |  | SIM |  | SIM |  | SIM |  | SIM |  | SIM |  | SIM
OBSERVAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA: | [7 empty] | NESSE MOMENTO ESTÁ COM EQUIPE APENAS PARA CAMPINAS, ONDE SERÁ VIABILIZADO A OBRA UNIMED
Solicitação gerada a partir da página de Necessidades de Compra. A) APLICAÇÃO: Mão de obra para execução de fundações e superestrutura. B) Nº ITEM ORÇAMENTO: Item da planilha orçamentária - Ex.: 02.003.001 Blocos e Baldrames e 02.005.001 -Estrutura Convencional - Mão de Obra C) VERBA DE ORÇAMENTO: R$ XXXXXXXXXXX D) DESCRIÇÃO: Descrição total do serviço/material que está sendo solicitado: Mâo de obra para execução de fundações e superestrutura E) PREVISÃO INÍCIO ( data de necessidade): XXXXXXXX F) PROJETOS: Indicar lista de projetos ou anexar lista mestra: em anexo na pasta da rede "anexo SC" G) ANEXOS: Projetos de Fundações, Estrutura, Carta Convite e Cronograma. H) QUANTIDADE DA SC: LEVANTAMENTO REALIZADO COM BASE NO ORÇAMENTO CONTATO OBRA: (11) XXXXXXXXXXXXXXXXXX I) CENTRO DE CUSTO E DESCRIÇÃO: XXXXXXXXXX
NESSE MOMENTO ESTÁ COM EQUIPE APENAS PARA CAMPINAS, ONDE TENTAREMOS VIABILIZAR A OBRA UNIMED

## QC-R1- (hidden)
|  | QUADRO DE CONCORRÊNCIA | [27 empty] | Código: XXXXX Doc. Referenciado: XXXXXXX
[6 empty] | FORNECEDOR NOVO |  | FORNECEDOR NOVO |  | FORNECEDOR NOVO |  | FORNECEDOR NOVO
DEPARTAMENTO / OBRA: ""REFFUGIO- SPE XX" |  |  |  | SINAIH EMPREITEIRA |  | JRS -CONSTRUÇÕES |  | JMC CONSTRUCOES |  | N & OLIVEIRA |  | FC LAJES |  | CONSTRUTORA GUIMARÃES |  | LOUSIL |  | ERS-ME |  | RANGEL |  | FONTE CONSTRUÇÕES |  | Preço da última contratação |  | Preço da última contratação |  | Preço da última contratação |  | Orçamento Executivo
CENTRO DE CUSTO: OBRA (RESPONSÁVEL: COORD. BENJAMIN) |  |  |  | Nº Cadastro |  | Nº Cadastro |  | Nº Cadastro |  | Nº Cadastro |  | Nº Cadastro |  | Nº Cadastro |  | Nº Cadastro |  | Nº Cadastro |  | Nº Cadastro |  | Nº Cadastro |  | Departamento / Obra |  | Departamento / Obra |  | Departamento / Obra |  | Baseline | Mês/Ano | 2023-02-01
RESPONSÁVEL: MURILO ANELLI |  |  |  | Contato | ALAN BUENO PIRES | Contato | José Renato | Contato | JOSÉ | Contato | THIAGO | Contato | JUNIOR | Contato | Lutiellen Veloso | Contato | Rodrigo | Contato | Leandro Barbosa | Contato | Felipe | Contato | Ademir | FLORÁ - ALPHAVILLE | [6 empty] | INCC I0-2: | 1056.896
DATA: 20/06/2024 |  |  |  | Fone | 11 94081.0559 | Fone | 11 98133-9219 | Fone | 11 98445.0303 | Fone | 11 97124.3283 | Fone | 11 98528-2625 | Fone | 11 98334-6078 | Fone | (11) 9-7299-1938 | Fone | 19 98356-4266 | Fone | 11 98340-0772 | Fone | 11 98331-2748 | [6 empty] | Fechamento | Mês/Ano | 2024-05-01
SC's: |  |  |  | E-mail | Sinaihempreiteira@outlook.com | E-mail | Renatocarvalho456@gmail.com | E-mail | enis-antonio@hotmail.com | E-mail | thiago@novaoliveira.com.br | E-mail | junior_arcconstrucoes@hotmail.com | E-mail | engenharia@construtorarguimaraes.com.br | E-mail | rodrigo.lousil@outlook.com | E-mail | leandrobarbosa291@yahoo.com.br | E-mail | foliveira@rangelconstrucoes.com.br | E-mail | fonte.empreiteira@gmail.com | [7 empty] | INCC IF-2: | 1110.887
Item | Descrição | Qtd | Unidade | Valores |  | Valores |  | Valores |  | Valores |  | Valores |  | Valores |  | Valores |  | Valores |  | Valores |  | Valores |  | Valores |  | Valores |  | Valores |  | Valores
|  |  |  | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Qtd | Unitário | Total
| MÃO DE OBRA DE ESTRUTURA |  |  |  | 6185252.82 | [5 empty] | 6165405.45 |  | #DIV/0! |  | 6756379.3 |  | 7959305.09 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0
1.00 | MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SUPERESTRUTURA MOLDADA IN LOCO (PILARES/VIGAS/LAJES) (ARMAÇÃO, MONTAGEM DE FORMA, LANÇAMENTO DE CONCRETO E EMPRESA DE SARAFEAMENTO E PISO NIVEL ZERO 2º E 1º SS) - SUPER ESTRUTURA | 5837.75 | M³ | 901.1464 | 5260667.41 | DECLINOU NESSE MOMENTO ESTÁ COM OBRAS PROGRAMADAS ATÉ DEZEMBRO. |  | 838 | 4892034.5 | 873.7423 | 5100688.9 | 930 | 5429107.5 | 990 | 5779372.5 | 985 | 5750183.75 | 872.4977 | 5093423.7 | NÃO RESPONDEU ATÉ O MOMENTO |  | FORNECEDOR DECLINOU DA OBRA ( MUITAS OBRAS NECESSE MOMENTO) |  | 838.2 | 4893202.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6010 | 843.7 | 5070637
1.00 | MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE CORTINA DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO (PILARES/VIGAS/LAJES) (ARMAÇÃO, MONTAGEM DE FORMA E LANÇAMENTO DE CONCRETO) - CORTINA DE CONCRETO | 69.54 | M³ | 889.1475 | 61831.32 |  |  | 838 | 58274.52 | 1779.9094 | 123774.9 | 930 | 64672.2 | 990 | 68844.6 | 985 | 68496.9 | 870 | 60499.8 |  |  |  |  | 838.2 | 58288.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.00 | MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO, SAPATAS, BLOCOS E BALDRAMES (ARMAÇÃO, MONTAGEM DE FORMA E LANÇAMENTO DE CONCRETO E E ARMAÇÃO PARA BASE DE GRUA, CREMALHEIRA CONCRETO MAGRO E PINTURA DOS BLOCOS E VIGAS BALDEAMES )) | 966.13 | M³ | 893 | 862754.09 |  |  | 885 | 855025.05 | 899.4045 | 868941.65 | 1094.8505 | 1057767.9 | 940 | 908162.2 | 2108.7814 | 2037356.95 | 751.91 | 726442.8083 |  |  |  |  | 700 | 676291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007 | 712.5 | 717487.5
3.00 | MÃO DE OBRA PARA ARMAÇÃO (INSTALAÇÃO, ARMAÇÃO, SOLDA, TRANSPASSES, INSTALAÇÃO DE ESPAÇADORES) - GAIOLAS DE ARMAÇÃO E ARMAÇÃO PARA BASE DE GRUA E CREMALHEIRA) ( NÃO TERA NESSA OBRA) | 0 | KG | INCLUSO NO M³ DO CONCRETO |  |  |  | 2.75 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.00 | MÃO DE OBRA EXECUÇÃO DE GABARITO / INCLUSO: FIXAÇÃO DE PONTALETE, PINTURA, CHUMBAMENTO COM AREIA E CIMENTO (INCLUSO NA M.O DE ESTRUTURA ) | 1 | unidade | 0 | 0 |  |  | 21.88 | 21.88 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 28500 | 28500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | MÃO DE OBRA PARA - ARRASAMENTO DE PAREDE DIAFRAGMA (ARRASAMENTO ATÉ 100 CM) - ESPESSURA DE 40 CM | 0 | m³ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1500 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | NÃO EXECUTA |  | 985 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | MÃO DE OBRA PARA ARRASAMENTO DE ESTACA BARRETE COM 40 CM DE LARGURA POR 8M DE ALTURA (COTA 775,00 ATÉ 767) - 6 UNIDADES DE ESTACA. OBS: COMPRIMENTO TOTAL AO LADO JÁ CONTEMPLA AS 6 UNID. | 48 | m³ | INCLUSO |  |  |  | 0 | 0 | 1500 | 72000 | 125 | 6000 | NÃO EXECUTA |  | 1557.656 | 74767.49 | 546.875 | 26250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | M.O PRA EXECUÇÃO DE ACABAMENTO NA ESTRUTURA PISO ACABADO (LAJE ZERO) - 1º E 2º SUBSOLO (ÁREA DE VEÍCULOS) | 2526.4 | m³ | NÃO EXECUTA ( O TERREO ATÉ O FINAL DO EMPRRENDIMENTO ESTÁ INCLUSO) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DEMAIS SERVIÇOS |  |  |  | 35663.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| MÃO DE OBRA PARA ARRASAMENTO DE ESTACA (XXXX HELICE / RAIZ) (INCLUSO EQUIPAMENTO + DIESEL) ( NÃO TEREMOS PARA ESSA OBRA) | 0 | UN | INCLUSO NO M³ DO CONCRETO |  | DECLINOU NESSE MOMENTO ESTÁ COM OBRAS PROGRAMADAS ATÉ DEZEMBRO. |  | INCLUSO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO RESPONDEU ATÉ O MOMENTO |  | FORNECEDOR DECLINOU DA OBRA ( MUITAS OBRAS NECESSE MOMENTO) |  | INCLUSO NO VALOR DA FUNDAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EXECUÇÃO DE BANDEJA PRIMÁRIA MONTAGEM E SECUNDARIA ( TEM QUE ESTAR INCLUSO NA ESTRUTURA ) | 172 | UN | 58 | 9976 |  |  | INCLUSO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REGULARIZAÇÃO DE POÇO DO ELEVADOR ( TEM QUE ESTAR INCLUSO NA ESTRUTURA) | 0 | M² | 0 | 0 |  |  | INCLUSO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EXECUÇÃO DE FORMA PRONTA EM OBRA | 750 | M² | 34.25 | 25687.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SINALEIRO | 1 | Unidade | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MÃO DE OBRA POR ADM P/ FUTURAS CONTRATAÇÃO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| MÃO DE OBRA DE AJUDANTE | 0 | DIA | 0 | 0 | DECLINOU NESSE MOMENTO ESTÁ COM OBRAS PROGRAMADAS ATÉ DEZEMBRO. |  | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO RESPONDEU ATÉ O MOMENTO |  | FORNECEDOR DECLINOU DA OBRA ( MUITAS OBRAS NECESSE MOMENTO) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OFICIAL DE PEDREIRO | 0 | DIA | 0 | 0 |  |  | 373.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MÃO DE OBRA DE ENCARREGADO | 0 | DIA | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MOBILIZAÇÃO | 0 | VB | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VALOR TOTAL / QUANTIDADE DE M³ | 6873.42 |  |  | 905.0686
TOTAL INICIAL |  |  |  | 6256579.82 |  | 0 |  | 5805355.95 |  | 6165405.45 |  | #DIV/0! |  | 6756379.3 |  | 7959305.09 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 5627781.478 |  | 0 |  | 0 |  | Total Baseline |  | 5788124.5
DESCONTO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Total Baseline Reajustado |  | 6083807.9257
TOTAL NEGOCIADO |  |  |  | 6220916.32 |  | 0 |  | 5805355.95 |  | 6165405.45 |  | #DIV/0! |  | 6756379.3 |  | 7959305.09 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 5627781.478 |  | 0 |  | 0
|  |  | % do desconto | 0% |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [7 empty] | Diferença do Reajustado X Contratado
% SOBRE ORÇAMENTO |  |  |  | 2.254% |  | #VALUE! |  | 0.2977% |  | 1.341% |  | #DIV/0! |  | #VALUE! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #VALUE! |  | -100% |  | -7.496% |  | -100% |  | -100% |  | 377280.95
ICMS Inter-Estadual |  |  |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | Observações da Última Contratação |  | Observações da Última Contratação |  | Observações da Última Contratação |  | Observações do Orçamento
ISS (incluso / aliquota) |  |  |  | SIM |  | SIM |  | SIM |  | SIM |  | SIM |  | SIM |  | SIM |  | SIM |  | SIM |  | SIM
Condição de pagamento - serviços |  |  |  | CONFORME MEDIÇÃO |  | CONFORME MEDIÇÃO |  | CONFORME MEDIÇÃO |  | CONFORME MEDIÇÃO |  | CONFORME MEDIÇÃO |  | CONFORME MEDIÇÃO |  | CONFORME MEDIÇÃO |  | CONFORME MEDIÇÃO |  | CONFORME MEDIÇÃO |  | CONFORME MEDIÇÃO
Condição de pagamento - materiais |  |  |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A
Prazo para Início / Entregas | [23 empty] | Data Fechamento: |  | Data Fechamento: |  | Data Fechamento:
Frete CIF / FOB |  |  |  | CIF |  | CIF |  | CIF |  | CIF |  | CIF |  | CIF |  | CIF |  | CIF |  | CIF |  | CIF
Reajuste |  |  |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | Fornecedor: | CONSTRUTORA GUIMARÃES | Fornecedor: |  | Fornecedor: |  |  |  |  | 60000
Optante pelo Simples |  |  |  | NÃO |  | NÃO |  | NÃO |  | NÃO |  | NÃO |  | NÃO |  | NÃO |  | NÃO |  | NÃO |  | NÃO
Faturamento |  |  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | Obs.: |  | Obs.: |  | Obs.:
Mão de Obra |  |  |  | 80% | 4976733.056 | 80% | 4644284.76 | 80% | 4644284.76 | 80% | 4932324.36 | 70% | #DIV/0! | 80% | 5405103.44 | 80% | 6367444.072 | 80% | #DIV/0! | 80% | 0 | 80% | 0
Material |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0% | 0 | 0% | 0
Equipamentos |  |  |  | 20% | 1244183.264 | 20% | 0 | 20% | 1161071.19 | 20% | 1233081.09 | 30% | #DIV/0! | 20% | 1351275.86 | 20% | 1591861.018 | 20% | #DIV/0! | 20% | 0 | 20% | 0
Observações Gerais |  |  |  | Observações |  | Observações |  | Observações |  | Observações |  | Observações |  | Observações |  | Observações |  | Observações |  | Observações |  | Observações
|  |  | Obras que está excutando na MPD | [8 empty] | NÃO | [11 empty] | Calculado dissídio? | 2023 A 2024 | Calculado dissídio? |  | Calculado dissídio?
|  |  | Outras construtoras que está atendendo | [8 empty] | EVEN
|  |  | Homologado? | SIM |  | NÃO |  | NÃO |  | NÃO |  | SIM |  | SIM |  | SIM |  | SIM |  | SIM |  | SIM
OBSERVAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA: |  |  |  | CONSIDERANDO 1 TEC. SEG. FULL TIME, 1 CARPINTEIRO DE SEGURANÇA, LIMPEZA DE ESTRUTURA, CAUÇÃO MONTAGEM DA 1º BANDEJA IREMOS PAGAR E A 2º BANDEJA NÃO PAGAREMOS |  |  |  | NESSE MOMENTO ESTÁ COM EQUIPE APENAS PARA CAMPINAS, ONDE SERÁ VIABILIZADO A OBRA UNIMED
Solicitação gerada a partir da página de Necessidades de Compra. A) APLICAÇÃO: Mão de obra para execução de fundações e superestrutura. B) Nº ITEM ORÇAMENTO: Item da planilha orçamentária - Ex.: 02.003.001 Blocos e Baldrames e 02.005.001 -Estrutura Convencional - Mão de Obra C) VERBA DE ORÇAMENTO: R$ XXXXXXXXXXX D) DESCRIÇÃO: Descrição total do serviço/material que está sendo solicitado: Mâo de obra para execução de fundações e superestrutura E) PREVISÃO INÍCIO ( data de necessidade): XXXXXXXX F) PROJETOS: Indicar lista de projetos ou anexar lista mestra: em anexo na pasta da rede "anexo SC" G) ANEXOS: Projetos de Fundações, Estrutura, Carta Convite e Cronograma. H) QUANTIDADE DA SC: LEVANTAMENTO REALIZADO COM BASE NO ORÇAMENTO CONTATO OBRA: (11) XXXXXXXXXXXXXXXXXX I) CENTRO DE CUSTO E DESCRIÇÃO: XXXXXXXXXX
NESSE MOMENTO ESTÁ COM EQUIPE APENAS PARA CAMPINAS, ONDE TENTAREMOS VIABILIZAR A OBRA UNIMED

## RESUMO FINAL
ESTRUTURA REFFUGIO - ( CENARIO PARA FECHAMENTO )
EMPRESA | VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | VALOR 1º PROPOSTA | PROPOSTA FINAL | SAVING
FC LAJES |  | 6010 | 843.7 | 5070637 | 6673932.6 | 6673932.6 | -5882328.1005
CONSTRUTORA GUIMARÃES | FUNDAÇÃO M³ | 1007 | 786.1018 | 791604.4995 | 6752419.3 | 6752419.3 | -6752419.3
ERS-ME |  |  |  |  | 6087166.3083 | 5887245.38 | -25003.8805
VALOR TOTAL DE ORÇAMENTO |  |  |  | 5862241.4995
21777.25

## QC-R2 PÓS REUNIÃO (hidden)
|  | QUADRO DE CONCORRÊNCIA | [17 empty] | Código: XXXXX Doc. Referenciado: XXXXXXX
[6 empty] | FORNECEDOR NOVO |  | FORNECEDOR NOVO
DEPARTAMENTO / OBRA: ""REFFUGIO- SPE XX" |  |  |  | SINAIH EMPREITEIRA |  | N & OLIVEIRA |  | FC LAJES |  | CONSTRUTORA GUIMARÃES |  | ERS-ME |  | Preço da última contratação |  | Preço da última contratação |  | Preço da última contratação |  | Orçamento Executivo
CENTRO DE CUSTO: OBRA (RESPONSÁVEL: COORD. BENJAMIN) |  |  |  | Nº Cadastro |  | Nº Cadastro |  | Nº Cadastro |  | Nº Cadastro |  | Nº Cadastro |  | Departamento / Obra |  | Departamento / Obra |  | Departamento / Obra |  | Baseline | Mês/Ano | 2023-02-01
RESPONSÁVEL: MURILO ANELLI |  |  |  | Contato | ALAN BUENO PIRES | Contato | THIAGO | Contato | JUNIOR | Contato | Lutiellen Veloso | Contato | Leandro Barbosa | FLORÁ - ALPHAVILLE | [6 empty] | INCC I0-2: | 1056.896
DATA: 20/06/2024 |  |  |  | Fone | 11 94081.0559 | Fone | 11 97124.3283 | Fone | 11 98528-2625 | Fone | 11 98334-6078 | Fone | 19 98356-4266 | [6 empty] | Fechamento | Mês/Ano | 2024-05-01
SC's: |  |  |  | E-mail | Sinaihempreiteira@outlook.com | E-mail | thiago@novaoliveira.com.br | E-mail | junior_arcconstrucoes@hotmail.com | E-mail | engenharia@construtorarguimaraes.com.br | E-mail | leandrobarbosa291@yahoo.com.br | [7 empty] | INCC IF-2: | 1110.887
Item | Descrição | Qtd | Unidade | Valores |  | Valores |  | Valores |  | Valores |  | Valores |  | Valores |  | Valores |  | Valores |  | Valores
|  |  |  | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Qtd | Unitário | Total
| MÃO DE OBRA DE ESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 6110718.0804 |  | 5699829.58 |  | 6786670.3 |  | 6150668.7
1.00 | MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SUPERESTRUTURA MOLDADA IN LOCO (PILARES/VIGAS/LAJES) (ARMAÇÃO, MONTAGEM DE FORMA, LANÇAMENTO DE CONCRETO E EMPRESA DE SARAFEAMENTO E PISO NIVEL ZERO 2º E 1º SS) - SUPER ESTRUTURA | 5764.77 | M³ | 0 | 0 | 870 | 5015349.9 | 850 | 4900054.5 | 990 | 5707122.3 | 910 | 5245940.7 | 838.2 | 4832030.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6010 | 843.7 | 5070637 | 7500
1.00 | MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE CORTINA DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO (PILARES/VIGAS/LAJES) (ARMAÇÃO, MONTAGEM DE FORMA E LANÇAMENTO DE CONCRETO) - CORTINA DE CONCRETO | 69.24 | M³ | 0 | 0 | 870 | 60238.8 | 850 | 58854 | 990 | 68547.6 | 910 | 63008.4 | 838.2 | 58036.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000
2.00 | MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO, SAPATAS, BLOCOS E BALDRAMES (ARMAÇÃO, MONTAGEM DE FORMA E LANÇAMENTO DE CONCRETO E E ARMAÇÃO PARA BASE DE GRUA, CREMALHEIRA CONCRETO MAGRO E PINTURA DOS BLOCOS E VIGAS BALDEAMES )) - INCLUSO NA QUANTIDADE ARRASAMENTO DE ESTACA BARRETE, CONCRETO MAGRO, BASE DA CREMALHEIRA, VIGAS DE TRAVAMENTO DOS BLOCOS, PINTURA DOS BLOCOS COM POLIMERICO | 1039.16 | M³ | 0 | 0 | 921.69 | 957783.3804 | 713 | 740921.08 | 940 | 976810.4 | 810 | 841719.6 | 700 | 727412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007 | 712.5 | 717487.5
3.00 | MÃO DE OBRA PARA ARMAÇÃO (INSTALAÇÃO, ARMAÇÃO, SOLDA, TRANSPASSES, INSTALAÇÃO DE ESPAÇADORES) - GAIOLAS DE ARMAÇÃO E ARMAÇÃO PARA BASE DE GRUA E CREMALHEIRA) ( NÃO TERA NESSA OBRA) |  | KG | NÃO TEREMOS MAIS NESSA OBRA |  | INCLUSO NO M³ DO CONCRETO |  | NÃO TEREMOS MAIS NESSA OBRA |  | FORNECEDOR NÃO EXECUTA ESSES SERVIÇOS |  | NÃO TEREMOS MAIS NESSA OBRA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.00 | MÃO DE OBRA EXECUÇÃO DE GABARITO / INCLUSO: FIXAÇÃO DE PONTALETE, PINTURA, CHUMBAMENTO COM AREIA E CIMENTO (INCLUSO NA M.O DE ESTRUTURA ) | 263 | METRO | 0 | 0 | 150 | 39450 | INCLUSO NO M³ DO CONCRETO |  | 130 | 34190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | MÃO DE OBRA PARA - ARRASAMENTO DE PAREDE DIAFRAGMA (ARRASAMENTO ATÉ 100 CM) - ESPESSURA DE 40 CM | 0 | m³ | NÃO TEREMOS MAIS NESSA OBRA |  | NÃO TEREMOS MAIS NESSA OBRA |  | NÃO TEREMOS MAIS NESSA OBRA |  | NÃO EXECUTA |  | NÃO TEREMOS MAIS NESSA OBRA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | MÃO DE OBRA PARA ARRASAMENTO DE ESTACA BARRETE COM 40 CM DE LARGURA POR 8M DE ALTURA (COTA 775,00 ATÉ 767) - 6 UNIDADES DE ESTACA. OBS: COMPRIMENTO TOTAL AO LADO JÁ CONTEMPLA AS 6 UNID. | 8.12 | m³ | 0 | 0 | INCLUSO NA FUNDAÇÃO |  | QUANTITADE DE 8,12 M³ INCLUSA NO M³ DA ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO |  | NÃO EXECUTA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | M.O PRA EXECUÇÃO DE ACABAMENTO NA ESTRUTURA PISO ACABADO (LAJE ZERO) - 1º E 2º SUBSOLO (ÁREA DE VEÍCULOS) | 2526.4 | m³ | NÃO EXECUTA ( O TERREO ATÉ O FINAL DO EMPRRENDIMENTO ESTÁ INCLUSO) |  | 15 | 37896 | ESSE SERVIÇOS SERÃO CONTRATADO A PARTE, O SARRAFEAMENTO DA LAJE ESTÁ INCLUSO |  | ESSE SERVIÇOS SERÃO CONTRATADO A PARTE, O SARRAFEAMENTO DA LAJE ESTÁ INCLUSO |  | ESSE SERVIÇOS SERÃO CONTRATADO A PARTE, O SARRAFEAMENTO DA LAJE ESTÁ INCLUSO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DEMAIS SERVIÇOS |  |  |  | 0 |  | 191118.8 |  | 90303.8 |  | 90306.8 |  | 157797.2
| MÃO DE OBRA PARA ARRASAMENTO DE ESTACA (XXXX HELICE / RAIZ) (INCLUSO EQUIPAMENTO + DIESEL) ( NÃO TEREMOS PARA ESSA OBRA) | 0 | UN | INCLUSO NO M³ DO CONCRETO |  | 0 | 0 | INCLUSO NO M³ DO CONCRETO |  | NÃO EXECUTA |  | INCLUSO NO M³ DO CONCRETO |  | INCLUSO NO VALOR DA FUNDAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EXECUÇÃO DE BANDEJA PRIMÁRIA MONTAGEM E SECUNDARIA ( TEM QUE ESTAR INCLUSO NA ESTRUTURA ) | 172 | METRO | 0 | 0 | 285 | 49020 | INCLUSO NO M³ DO CONCRETO |  | 0 | 0 | 210 | 36120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REGULARIZAÇÃO DE POÇO DO ELEVADOR ( TEM QUE ESTAR INCLUSO NA ESTRUTURA) | 0 | M² | INCLUSO NO M³ DO CONCRETO |  | 0 | 0 | INCLUSO NO M³ DO CONCRETO |  | VALOR COBRADO Á PARTE SE NECESSIARIO |  | INCLUSO NO M³ DO CONCRETO |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EXECUÇÃO DE FORMA PRONTA EM OBRA | 754.98 | M² | 0 | 0 | 60 | 45298.8 | 60 | 45298.8 | 60 | 45298.8 | 85 | 64173.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SINALEIRO | 5 | MÊS | 0 | 0 | 19360 | 96800 | 9000 | 45000 | 9000 | 45000 | 11500 | 57500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5701.3077 | 74117
| VALOR UNITARIO PARA DOBRAR E CORTAR AÇO | 1 | KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MÃO DE OBRA POR ADM P/ FUTURAS CONTRATAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| MÃO DE OBRA DE AJUDANTE | 0 | DIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OFICIAL DE PEDREIRO | 0 | DIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MÃO DE OBRA DE ENCARREGADO | 0 | DIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MOBILIZAÇÃO | 0 | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VALOR TOTAL / QUANTIDADE DE M³ | 0 |  |  | #DIV/0!
TOTAL INICIAL |  |  |  | 0 |  | 6301836.8804 |  | 6557547.6 |  | 6876977.1 |  | 6308465.9 |  | 5617479.182 |  | 0 |  | 0 |  | Total Baseline |  | 5862241.5
DESCONTO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 767414.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Total Baseline Reajustado |  | 6161711.1553
TOTAL NEGOCIADO |  |  |  | 0 |  | 6301836.8804 |  | 5790133.38 |  | 6876977.1 |  | 6308465.9 |  | 5617479.182 |  | 0 |  | 0
|  |  | % do desconto | #DIV/0! |  | 0% |  | 13.25% |  | 0% |  | 0% | [7 empty] | Diferença do Reajustado X Contratado
% SOBRE ORÇAMENTO |  |  |  | -100% |  | 2.274% |  | -1.23% |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | -8.832% |  | -100% |  | -100% |  | -72108.12
ICMS Inter-Estadual |  |  |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | Observações da Última Contratação |  | Observações da Última Contratação |  | Observações da Última Contratação |  | Observações do Orçamento
ISS (incluso / aliquota) |  |  |  | SIM |  | SIM |  | SIM |  | SIM |  | SIM
Condição de pagamento - serviços |  |  |  | CONFORME MEDIÇÃO |  | CONFORME MEDIÇÃO |  | CONFORME MEDIÇÃO |  | CONFORME MEDIÇÃO |  | CONFORME MEDIÇÃO
Condição de pagamento - materiais |  |  |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A
Prazo para Início / Entregas | [13 empty] | Data Fechamento: |  | Data Fechamento: |  | Data Fechamento:
Frete CIF / FOB |  |  |  | CIF |  | CIF |  | CIF |  | CIF |  | CIF
Reajuste |  |  |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | Fornecedor: | CONSTRUTORA GUIMARÃES | Fornecedor: |  | Fornecedor:
Optante pelo Simples |  |  |  | NÃO |  | NÃO |  | NÃO |  | NÃO |  | NÃO
Faturamento |  |  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | Obs.: |  | Obs.: |  | Obs.:
Mão de Obra |  |  |  | 30% | 0 | 80% | 5041469.5043 | 70% | 4053093.366 | 80% | 5501581.68 | 30% | 1892539.77
Material |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Equipamentos |  |  |  | 70% | 0 | 20% | 1260367.3761 | 30% | 1737040.014 | 20% | 1375395.42 | 70% | 4415926.13
Observações Gerais |  |  |  | Observações |  | Observações |  | Observações |  | Observações |  | Observações
|  |  | Obras que está excutando na MPD |  |  |  |  | NÃO |  |  |  | SINGULAR E PATERO (PERIFERIA) |  | Calculado dissídio? | 2023 A 2024 | Calculado dissídio? |  | Calculado dissídio?
|  |  | Outras construtoras que está atendendo |  |  |  |  | EVEN, LAVI, TRISUL, PORTE, CYRELA
|  |  | Homologado? | SIM |  | NÃO |  | NÃO |  | SIM |  | SIM
OBSERVAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA: |  |  |  | CONSIDERANDO 1 TEC. SEG. FULL TIME, 1 CARPINTEIRO DE SEGURANÇA, LIMPEZA DE ESTRUTURA, CAUÇÃO MONTAGEM DA 1º BANDEJA IREMOS PAGAR E A 2º BANDEJA NÃO PAGAREMOS SINALEIRO 1 ESTÁ INCLUSO NA ESTRUTURA E 1 MPD PAGARÁ |  | CONSIDERANDO 1 TEC. SEG. FULL TIME, 1 CARPINTEIRO DE SEGURANÇA (2) , LIMPEZA DE ESTRUTURA, CAUÇÃO MONTAGEM DA 1º BANDEJA IREMOS PAGAR E A 2º BANDEJA NÃO PAGAREMOS SINALEIRO 1 ESTÁ INCLUSO NA ESTRUTURA E 1 MPD PAGARÁ PISO DO TERREO ATÉ ULTIMO PAVIMENTO SERÁ VASSORADO OU FLOP DEFINIR NA OBRA |  | CONSIDERANDO 1 TEC. SEG. FULL TIME, 1 CARPINTEIRO DE SEGURANÇA (2 a 3) , LIMPEZA DE ESTRUTURA, CAUÇÃO MONTAGEM DA 1º BANDEJA IREMOS PAGAR E A 2º BANDEJA NÃO PAGAREMOS SINALEIRO 1 ESTÁ INCLUSO NA ESTRUTURA E 1 MPD PAGARÁ PISO DO TERREO ATÉ ULTIMO PAVIMENTO SERÁ VASSORADO OU FLOP DEFINIR NA OBRA |  | CONSIDERANDO 1 TEC. SEG. FULL TIME, 1 CARPINTEIRO DE SEGURANÇA (2 a 3) , LIMPEZA DE ESTRUTURA, CAUÇÃO MONTAGEM DA 1º BANDEJA IREMOS PAGAR E A 2º BANDEJA NÃO PAGAREMOS SINALEIRO 1 ESTÁ INCLUSO NA ESTRUTURA E 1 MPD PAGARÁ PISO DO TERREO ATÉ ULTIMO PAVIMENTO SERÁ VASSORADO OU FLOP DEFINIR NA OBRA |  | CONSIDERANDO 1 TEC. SEG. FULL TIME, 1 CARPINTEIRO DE SEGURANÇA (2) E 1 AJUDANTE , LIMPEZA DE ESTRUTURA, CAUÇÃO MONTAGEM DA 1º BANDEJA IREMOS PAGAR E A 2º BANDEJA NÃO PAGAREMOS SINALEIRO 1 ESTÁ INCLUSO NA ESTRUTURA E 1 MPD PAGARÁ PISO DO TERREO ATÉ ULTIMO PAVIMENTO SERÁ VASSORADO OU FLOP DEFINIR NA OBRA
Solicitação gerada a partir da página de Necessidades de Compra. A) APLICAÇÃO: Mão de obra para execução de fundações e superestrutura. B) Nº ITEM ORÇAMENTO: Item da planilha orçamentária - Ex.: 02.003.001 Blocos e Baldrames e 02.005.001 -Estrutura Convencional - Mão de Obra C) VERBA DE ORÇAMENTO: R$ XXXXXXXXXXX D) DESCRIÇÃO: Descrição total do serviço/material que está sendo solicitado: Mâo de obra para execução de fundações e superestrutura E) PREVISÃO INÍCIO ( data de necessidade): XXXXXXXX F) PROJETOS: Indicar lista de projetos ou anexar lista mestra: em anexo na pasta da rede "anexo SC" G) ANEXOS: Projetos de Fundações, Estrutura, Carta Convite e Cronograma. H) QUANTIDADE DA SC: LEVANTAMENTO REALIZADO COM BASE NO ORÇAMENTO CONTATO OBRA: (11) XXXXXXXXXXXXXXXXXX I) CENTRO DE CUSTO E DESCRIÇÃO: XXXXXXXXXX
NESSE MOMENTO ESTÁ COM EQUIPE APENAS PARA CAMPINAS, ONDE TENTAREMOS VIABILIZAR A OBRA UNIMED
NESSE MOMENTO ESTÁ COM EQUIPE APENAS PARA CAMPINAS, ONDE TENTAREMOS VIABILIZAR A OBRA UNIMED
NESSE MOMENTO ESTÁ COM EQUIPE APENAS PARA CAMPINAS, ONDE TENTAREMOS VIABILIZAR A OBRA UNIMED

## QC- REV 02 PÓS REUNIÃO (2) (hidden)
|  | QUADRO DE CONCORRÊNCIA | [17 empty] | Código: XXXXX Doc. Referenciado: XXXXXXX
[6 empty] | FORNECEDOR NOVO |  | FORNECEDOR NOVO
DEPARTAMENTO / OBRA: ""REFFUGIO- SPE XX" |  |  |  | SINAIH EMPREITEIRA |  | N & OLIVEIRA |  | FC LAJES |  | CONSTRUTORA GUIMARÃES |  | ERS-ME |  | Preço da última contratação |  | Preço da última contratação |  | Preço da última contratação |  | Orçamento Executivo
CENTRO DE CUSTO: OBRA (RESPONSÁVEL: COORD. BENJAMIN) |  |  |  | Nº Cadastro |  | Nº Cadastro |  | Nº Cadastro |  | Nº Cadastro |  | Nº Cadastro |  | Departamento / Obra |  | Departamento / Obra |  | Departamento / Obra |  | Baseline | Mês/Ano | 2023-02-01
RESPONSÁVEL: MURILO ANELLI |  |  |  | Contato | ALAN BUENO PIRES | Contato | THIAGO | Contato | JUNIOR | Contato | Lutiellen Veloso | Contato | Leandro Barbosa | FLORÁ - ALPHAVILLE | [6 empty] | INCC I0-2: | 1056.896
DATA: 20/06/2024 |  |  |  | Fone | 11 94081.0559 | Fone | 11 97124.3283 | Fone | 11 98528-2625 | Fone | 11 98334-6078 | Fone | 19 98356-4266 | [6 empty] | Fechamento | Mês/Ano | 2024-05-01
SC's: |  |  |  | E-mail | Sinaihempreiteira@outlook.com | E-mail | thiago@novaoliveira.com.br | E-mail | junior_arcconstrucoes@hotmail.com | E-mail | engenharia@construtorarguimaraes.com.br | E-mail | leandrobarbosa291@yahoo.com.br | [7 empty] | INCC IF-2: | 1110.887
Item | Descrição | Qtd | Unidade | Valores |  | Valores |  | Valores |  | Valores |  | Valores |  | Valores |  | Valores |  | Valores |  | Valores
|  |  |  | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Qtd | Unitário | Total
| MÃO DE OBRA DE ESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 6110718.0804 |  | 5699829.58 |  | 6786670.3 |  | 6150668.7
1.00 | MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SUPERESTRUTURA MOLDADA IN LOCO (PILARES/VIGAS/LAJES) (ARMAÇÃO, MONTAGEM DE FORMA, LANÇAMENTO DE CONCRETO E EMPRESA DE SARAFEAMENTO E PISO NIVEL ZERO 2º E 1º SS) - SUPER ESTRUTURA | 5764.77 | M³ | 0 | 0 | 870 | 5015349.9 | 850 | 4900054.5 | 990 | 5707122.3 | 910 | 5245940.7 | 838.2 | 4832030.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6010 | 843.7 | 5070637 | 7500
1.00 | MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE CORTINA DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO (PILARES/VIGAS/LAJES) (ARMAÇÃO, MONTAGEM DE FORMA E LANÇAMENTO DE CONCRETO) - CORTINA DE CONCRETO | 69.24 | M³ | 0 | 0 | 870 | 60238.8 | 850 | 58854 | 990 | 68547.6 | 910 | 63008.4 | 838.2 | 58036.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000
2.00 | MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO, SAPATAS, BLOCOS E BALDRAMES (ARMAÇÃO, MONTAGEM DE FORMA E LANÇAMENTO DE CONCRETO E E ARMAÇÃO PARA BASE DE GRUA, CREMALHEIRA CONCRETO MAGRO E PINTURA DOS BLOCOS E VIGAS BALDEAMES )) - INCLUSO NA QUANTIDADE ARRASAMENTO DE ESTACA BARRETE, CONCRETO MAGRO, BASE DA CREMALHEIRA, VIGAS DE TRAVAMENTO DOS BLOCOS, PINTURA DOS BLOCOS COM POLIMERICO | 1039.16 | M³ | 0 | 0 | 921.69 | 957783.3804 | 713 | 740921.08 | 940 | 976810.4 | 810 | 841719.6 | 700 | 727412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007 | 712.5 | 717487.5
3.00 | MÃO DE OBRA PARA ARMAÇÃO (INSTALAÇÃO, ARMAÇÃO, SOLDA, TRANSPASSES, INSTALAÇÃO DE ESPAÇADORES) - GAIOLAS DE ARMAÇÃO E ARMAÇÃO PARA BASE DE GRUA E CREMALHEIRA) ( NÃO TERA NESSA OBRA) |  | KG | NÃO TEREMOS MAIS NESSA OBRA |  | INCLUSO NO M³ DO CONCRETO |  | NÃO TEREMOS MAIS NESSA OBRA |  | FORNECEDOR NÃO EXECUTA ESSES SERVIÇOS |  | NÃO TEREMOS MAIS NESSA OBRA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.00 | MÃO DE OBRA EXECUÇÃO DE GABARITO / INCLUSO: FIXAÇÃO DE PONTALETE, PINTURA, CHUMBAMENTO COM AREIA E CIMENTO (INCLUSO NA M.O DE ESTRUTURA ) | 263 | METRO | 0 | 0 | 150 | 39450 | INCLUSO NO M³ DO CONCRETO |  | 130 | 34190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | MÃO DE OBRA PARA - ARRASAMENTO DE PAREDE DIAFRAGMA (ARRASAMENTO ATÉ 100 CM) - ESPESSURA DE 40 CM | 0 | m³ | NÃO TEREMOS MAIS NESSA OBRA |  | NÃO TEREMOS MAIS NESSA OBRA |  | NÃO TEREMOS MAIS NESSA OBRA |  | NÃO EXECUTA |  | NÃO TEREMOS MAIS NESSA OBRA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | MÃO DE OBRA PARA ARRASAMENTO DE ESTACA BARRETE COM 40 CM DE LARGURA POR 8M DE ALTURA (COTA 775,00 ATÉ 767) - 6 UNIDADES DE ESTACA. OBS: COMPRIMENTO TOTAL AO LADO JÁ CONTEMPLA AS 6 UNID. | 8.12 | m³ | 0 | 0 | INCLUSO NA FUNDAÇÃO |  | QUANTITADE DE 8,12 M³ INCLUSA NO M³ DA ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO |  | NÃO EXECUTA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | M.O PRA EXECUÇÃO DE ACABAMENTO NA ESTRUTURA PISO ACABADO (LAJE ZERO) - 1º E 2º SUBSOLO (ÁREA DE VEÍCULOS) | 2526.4 | m³ | NÃO EXECUTA ( O TERREO ATÉ O FINAL DO EMPRRENDIMENTO ESTÁ INCLUSO) |  | 15 | 37896 | ESSE SERVIÇOS SERÃO CONTRATADO A PARTE, O SARRAFEAMENTO DA LAJE ESTÁ INCLUSO |  | ESSE SERVIÇOS SERÃO CONTRATADO A PARTE, O SARRAFEAMENTO DA LAJE ESTÁ INCLUSO |  | ESSE SERVIÇOS SERÃO CONTRATADO A PARTE, O SARRAFEAMENTO DA LAJE ESTÁ INCLUSO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DEMAIS SERVIÇOS |  |  |  | 0 |  | 191118.8 |  | 90303.8 |  | 90306.8 |  | 157797.2
| MÃO DE OBRA PARA ARRASAMENTO DE ESTACA (XXXX HELICE / RAIZ) (INCLUSO EQUIPAMENTO + DIESEL) ( NÃO TEREMOS PARA ESSA OBRA) | 0 | UN | INCLUSO NO M³ DO CONCRETO |  | 0 | 0 | INCLUSO NO M³ DO CONCRETO |  | NÃO EXECUTA |  | INCLUSO NO M³ DO CONCRETO |  | INCLUSO NO VALOR DA FUNDAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EXECUÇÃO DE BANDEJA PRIMÁRIA MONTAGEM E SECUNDARIA ( TEM QUE ESTAR INCLUSO NA ESTRUTURA ) | 172 | METRO | 0 | 0 | 285 | 49020 | INCLUSO NO M³ DO CONCRETO |  | 0 | 0 | 210 | 36120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REGULARIZAÇÃO DE POÇO DO ELEVADOR ( TEM QUE ESTAR INCLUSO NA ESTRUTURA) | 0 | M² | INCLUSO NO M³ DO CONCRETO |  | 0 | 0 | INCLUSO NO M³ DO CONCRETO |  | VALOR COBRADO Á PARTE SE NECESSIARIO |  | INCLUSO NO M³ DO CONCRETO |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EXECUÇÃO DE FORMA PRONTA EM OBRA | 754.98 | M² | 0 | 0 | 60 | 45298.8 | 60 | 45298.8 | 60 | 45298.8 | 85 | 64173.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SINALEIRO | 5 | MÊS | 0 | 0 | 19360 | 96800 | 9000 | 45000 | 9000 | 45000 | 11500 | 57500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5701.3077 | 74117
| VALOR UNITARIO PARA DOBRAR E CORTAR AÇO | 1 | KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MÃO DE OBRA POR ADM P/ FUTURAS CONTRATAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| MÃO DE OBRA DE AJUDANTE | 0 | DIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OFICIAL DE PEDREIRO | 0 | DIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MÃO DE OBRA DE ENCARREGADO | 0 | DIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MOBILIZAÇÃO | 0 | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VALOR TOTAL / QUANTIDADE DE M³ | 0 |  |  | #DIV/0!
TOTAL INICIAL |  |  |  | 0 |  | 6301836.8804 |  | 6557547.6 |  | 6876977.1 |  | 6308465.9 |  | 5617479.182 |  | 0 |  | 0 |  | Total Baseline |  | 5862241.5
DESCONTO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 767414.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Total Baseline Reajustado |  | 6161711.1553
TOTAL NEGOCIADO |  |  |  | 0 |  | 6301836.8804 |  | 5790133.38 |  | 6876977.1 |  | 6308465.9 |  | 5617479.182 |  | 0 |  | 0
|  |  | % do desconto | #DIV/0! |  | 0% |  | 13.25% |  | 0% |  | 0% | [7 empty] | Diferença do Reajustado X Contratado
% SOBRE ORÇAMENTO |  |  |  | -100% |  | 2.274% |  | -1.23% |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | -8.832% |  | -100% |  | -100% |  | -72108.12
ICMS Inter-Estadual |  |  |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | Observações da Última Contratação |  | Observações da Última Contratação |  | Observações da Última Contratação |  | Observações do Orçamento
ISS (incluso / aliquota) |  |  |  | SIM |  | SIM |  | SIM |  | SIM |  | SIM
Condição de pagamento - serviços |  |  |  | CONFORME MEDIÇÃO |  | CONFORME MEDIÇÃO |  | CONFORME MEDIÇÃO |  | CONFORME MEDIÇÃO |  | CONFORME MEDIÇÃO
Condição de pagamento - materiais |  |  |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A
Prazo para Início / Entregas | [13 empty] | Data Fechamento: |  | Data Fechamento: |  | Data Fechamento:
Frete CIF / FOB |  |  |  | CIF |  | CIF |  | CIF |  | CIF |  | CIF
Reajuste |  |  |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | Fornecedor: | CONSTRUTORA GUIMARÃES | Fornecedor: |  | Fornecedor:
Optante pelo Simples |  |  |  | NÃO |  | NÃO |  | NÃO |  | NÃO |  | NÃO
Faturamento |  |  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | Obs.: |  | Obs.: |  | Obs.:
Mão de Obra |  |  |  | 30% | 0 | 80% | 5041469.5043 | 70% | 4053093.366 | 80% | 5501581.68 | 30% | 1892539.77
Material |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Equipamentos |  |  |  | 70% | 0 | 20% | 1260367.3761 | 30% | 1737040.014 | 20% | 1375395.42 | 70% | 4415926.13
Observações Gerais |  |  |  | Observações |  | Observações |  | Observações |  | Observações |  | Observações
|  |  | Obras que está excutando na MPD |  |  |  |  | NÃO |  |  |  | SINGULAR E PATERO (PERIFERIA) |  | Calculado dissídio? | 2023 A 2024 | Calculado dissídio? |  | Calculado dissídio?
|  |  | Outras construtoras que está atendendo |  |  |  |  | EVEN, LAVI, TRISUL, PORTE, CYRELA
|  |  | Homologado? | SIM |  | NÃO |  | NÃO |  | SIM |  | SIM
OBSERVAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA: |  |  |  | CONSIDERANDO 1 TEC. SEG. FULL TIME, 1 CARPINTEIRO DE SEGURANÇA, LIMPEZA DE ESTRUTURA, CAUÇÃO MONTAGEM DA 1º BANDEJA IREMOS PAGAR E A 2º BANDEJA NÃO PAGAREMOS SINALEIRO 1 ESTÁ INCLUSO NA ESTRUTURA E 1 MPD PAGARÁ |  | CONSIDERANDO 1 TEC. SEG. FULL TIME, 1 CARPINTEIRO DE SEGURANÇA (2) , LIMPEZA DE ESTRUTURA, CAUÇÃO MONTAGEM DA 1º BANDEJA IREMOS PAGAR E A 2º BANDEJA NÃO PAGAREMOS SINALEIRO 1 ESTÁ INCLUSO NA ESTRUTURA E 1 MPD PAGARÁ PISO DO TERREO ATÉ ULTIMO PAVIMENTO SERÁ VASSORADO OU FLOP DEFINIR NA OBRA |  | CONSIDERANDO 1 TEC. SEG. FULL TIME, 1 CARPINTEIRO DE SEGURANÇA (2 a 3) , LIMPEZA DE ESTRUTURA, CAUÇÃO MONTAGEM DA 1º BANDEJA IREMOS PAGAR E A 2º BANDEJA NÃO PAGAREMOS SINALEIRO 1 ESTÁ INCLUSO NA ESTRUTURA E 1 MPD PAGARÁ PISO DO TERREO ATÉ ULTIMO PAVIMENTO SERÁ VASSORADO OU FLOP DEFINIR NA OBRA |  | CONSIDERANDO 1 TEC. SEG. FULL TIME, 1 CARPINTEIRO DE SEGURANÇA (2 a 3) , LIMPEZA DE ESTRUTURA, CAUÇÃO MONTAGEM DA 1º BANDEJA IREMOS PAGAR E A 2º BANDEJA NÃO PAGAREMOS SINALEIRO 1 ESTÁ INCLUSO NA ESTRUTURA E 1 MPD PAGARÁ PISO DO TERREO ATÉ ULTIMO PAVIMENTO SERÁ VASSORADO OU FLOP DEFINIR NA OBRA |  | CONSIDERANDO 1 TEC. SEG. FULL TIME, 1 CARPINTEIRO DE SEGURANÇA (2) E 1 AJUDANTE , LIMPEZA DE ESTRUTURA, CAUÇÃO MONTAGEM DA 1º BANDEJA IREMOS PAGAR E A 2º BANDEJA NÃO PAGAREMOS SINALEIRO 1 ESTÁ INCLUSO NA ESTRUTURA E 1 MPD PAGARÁ PISO DO TERREO ATÉ ULTIMO PAVIMENTO SERÁ VASSORADO OU FLOP DEFINIR NA OBRA
Solicitação gerada a partir da página de Necessidades de Compra. A) APLICAÇÃO: Mão de obra para execução de fundações e superestrutura. B) Nº ITEM ORÇAMENTO: Item da planilha orçamentária - Ex.: 02.003.001 Blocos e Baldrames e 02.005.001 -Estrutura Convencional - Mão de Obra C) VERBA DE ORÇAMENTO: R$ XXXXXXXXXXX D) DESCRIÇÃO: Descrição total do serviço/material que está sendo solicitado: Mâo de obra para execução de fundações e superestrutura E) PREVISÃO INÍCIO ( data de necessidade): XXXXXXXX F) PROJETOS: Indicar lista de projetos ou anexar lista mestra: em anexo na pasta da rede "anexo SC" G) ANEXOS: Projetos de Fundações, Estrutura, Carta Convite e Cronograma. H) QUANTIDADE DA SC: LEVANTAMENTO REALIZADO COM BASE NO ORÇAMENTO CONTATO OBRA: (11) XXXXXXXXXXXXXXXXXX I) CENTRO DE CUSTO E DESCRIÇÃO: XXXXXXXXXX
NESSE MOMENTO ESTÁ COM EQUIPE APENAS PARA CAMPINAS, ONDE TENTAREMOS VIABILIZAR A OBRA UNIMED
NESSE MOMENTO ESTÁ COM EQUIPE APENAS PARA CAMPINAS, ONDE TENTAREMOS VIABILIZAR A OBRA UNIMED
NESSE MOMENTO ESTÁ COM EQUIPE APENAS PARA CAMPINAS, ONDE TENTAREMOS VIABILIZAR A OBRA UNIMED

## QC- REV 03 FINAL
|  | QUADRO DE CONCORRÊNCIA | [17 empty] | Código: XXXXX Doc. Referenciado: XXXXXXX
[6 empty] | FORNECEDOR NOVO |  | FORNECEDOR NOVO
DEPARTAMENTO / OBRA: ""REFFUGIO- SPE XX" |  |  |  | SINAIH EMPREITEIRA |  | N & OLIVEIRA |  | FC LAJES |  | CONSTRUTORA GUIMARÃES |  | ERS-ME |  | Preço da última contratação |  | Preço da última contratação |  | Preço da última contratação |  | Orçamento Executivo
CENTRO DE CUSTO: OBRA (RESPONSÁVEL: COORD. BENJAMIN) |  |  |  | Nº Cadastro |  | Nº Cadastro |  | Nº Cadastro |  | Nº Cadastro |  | Nº Cadastro |  | Departamento / Obra |  | Departamento / Obra |  | Departamento / Obra |  | Baseline | Mês/Ano | 2023-02-01
RESPONSÁVEL: MURILO ANELLI |  |  |  | Contato | ALAN BUENO PIRES | Contato | THIAGO | Contato | JUNIOR | Contato | Lutiellen Veloso | Contato | Leandro Barbosa | FLORÁ - ALPHAVILLE | [6 empty] | INCC I0-2: | 1056.896
DATA: 20/06/2024 |  |  |  | Fone | 11 94081.0559 | Fone | 11 97124.3283 | Fone | 11 98528-2625 | Fone | 11 98334-6078 | Fone | 19 98356-4266 | [6 empty] | Fechamento | Mês/Ano | 2024-05-01
SC's: |  |  |  | E-mail | Sinaihempreiteira@outlook.com | E-mail | thiago@novaoliveira.com.br | E-mail | junior_arcconstrucoes@hotmail.com | E-mail | engenharia@construtorarguimaraes.com.br | E-mail | leandrobarbosa291@yahoo.com.br | [7 empty] | INCC IF-2: | 1110.887
Item | Descrição | Qtd | Unidade | Valores |  | Valores |  | Valores |  | Valores |  | Valores |  | Valores |  | Valores |  | Valores |  | Valores
|  |  |  | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Qtd | Unitário | Total
| MÃO DE OBRA DE ESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 6105993.4173 |  | 5701211.71 |  | 6784775.1 |  | 6024893.5
1.00 | MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SUPERESTRUTURA MOLDADA IN LOCO (PILARES/VIGAS/LAJES) (ARMAÇÃO, MONTAGEM DE FORMA, LANÇAMENTO DE CONCRETO E EMPRESA DE SARAFEAMENTO E PISO NIVEL ZERO 2º E 1º SS) - SUPER ESTRUTURA | 5812.95 | M³ | 0 | 0 | 870 | 5057266.5 | 850 | 4941007.5 | 990 | 5754820.5 | 870 | 5057266.5 | 838.2 | 4872414.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6010 | 843.7 | 5070637 | 7500
1.00 | MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE CORTINA DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO (PILARES/VIGAS/LAJES) (ARMAÇÃO, MONTAGEM DE FORMA E LANÇAMENTO DE CONCRETO) - CORTINA DE CONCRETO | 49.52 | M³ | 0 | 0 | 870 | 43082.4 | 850 | 42092 | 990 | 49024.8 | 870 | 43082.4 | 838.2 | 41507.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000
2.00 | MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO, SAPATAS, BLOCOS E BALDRAMES (ARMAÇÃO, MONTAGEM DE FORMA E LANÇAMENTO DE CONCRETO E E ARMAÇÃO PARA BASE DE GRUA, CREMALHEIRA CONCRETO MAGRO E PINTURA DOS BLOCOS E VIGAS BALDEAMES )) - INCLUSO NA QUANTIDADE ARRASAMENTO DE ESTACA BARRETE, CONCRETO MAGRO, BASE DA CREMALHEIRA, VIGAS DE TRAVAMENTO DOS BLOCOS, PINTURA DOS BLOCOS COM POLIMERICO | 1007.17 | M³ | 0 | 0 | 921.69 | 928298.5173 | 713 | 718112.21 | 940 | 946739.8 | 780 | 785592.6 | 700 | 705019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007 | 712.5 | 717487.5
3.00 | MÃO DE OBRA PARA ARMAÇÃO (INSTALAÇÃO, ARMAÇÃO, SOLDA, TRANSPASSES, INSTALAÇÃO DE ESPAÇADORES) - GAIOLAS DE ARMAÇÃO E ARMAÇÃO PARA BASE DE GRUA E CREMALHEIRA) ( NÃO TERA NESSA OBRA) |  | KG | NÃO TEREMOS MAIS NESSA OBRA |  | INCLUSO NO M³ DO CONCRETO |  | NÃO TEREMOS MAIS NESSA OBRA |  | FORNECEDOR NÃO EXECUTA ESSES SERVIÇOS |  | NÃO TEREMOS MAIS NESSA OBRA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.00 | MÃO DE OBRA EXECUÇÃO DE GABARITO / INCLUSO: FIXAÇÃO DE PONTALETE, PINTURA, CHUMBAMENTO COM AREIA E CIMENTO (INCLUSO NA M.O DE ESTRUTURA ) | 263 | METRO | 0 | 0 | 150 | 39450 | INCLUSO NO M³ DO CONCRETO |  | 130 | 34190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | MÃO DE OBRA PARA - ARRASAMENTO DE PAREDE DIAFRAGMA (ARRASAMENTO ATÉ 100 CM) - ESPESSURA DE 40 CM | 0 | m³ | NÃO TEREMOS MAIS NESSA OBRA |  | NÃO TEREMOS MAIS NESSA OBRA |  | NÃO TEREMOS MAIS NESSA OBRA |  | NÃO EXECUTA |  | NÃO TEREMOS MAIS NESSA OBRA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | MÃO DE OBRA PARA ARRASAMENTO DE ESTACA BARRETE COM 40 CM DE LARGURA POR 8M DE ALTURA (COTA 775,00 ATÉ 767) - 6 UNIDADES DE ESTACA. OBS: COMPRIMENTO TOTAL AO LADO JÁ CONTEMPLA AS 6 UNID. | 8.12 | m³ | 0 | 0 | INCLUSO NA FUNDAÇÃO |  | QUANTITADE DE 8,12 M³ INCLUSA NO M³ DA ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO |  | NÃO EXECUTA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | M.O PRA EXECUÇÃO DE ACABAMENTO NA ESTRUTURA PISO ACABADO (LAJE ZERO) - 1º E 2º SUBSOLO (ÁREA DE VEÍCULOS) | 2526.4 | m³ | NÃO EXECUTA ( O TERREO ATÉ O FINAL DO EMPRRENDIMENTO ESTÁ INCLUSO) |  | 15 | 37896 | ESSE SERVIÇOS SERÃO CONTRATADO A PARTE, O SARRAFEAMENTO DA LAJE ESTÁ INCLUSO |  | ESSE SERVIÇOS SERÃO CONTRATADO A PARTE, O SARRAFEAMENTO DA LAJE ESTÁ INCLUSO |  | 55 | 138952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DEMAIS SERVIÇOS |  |  |  | 0 |  | 191118.8 |  | 90303.8 |  | 90306.8 |  | 152797.2
| MÃO DE OBRA PARA ARRASAMENTO DE ESTACA (XXXX HELICE / RAIZ) (INCLUSO EQUIPAMENTO + DIESEL) ( NÃO TEREMOS PARA ESSA OBRA) | 0 | UN | INCLUSO NO M³ DO CONCRETO |  | 0 | 0 | INCLUSO NO M³ DO CONCRETO |  | NÃO EXECUTA |  | INCLUSO NO M³ DO CONCRETO |  | INCLUSO NO VALOR DA FUNDAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EXECUÇÃO DE BANDEJA PRIMÁRIA MONTAGEM E SECUNDARIA ( TEM QUE ESTAR INCLUSO NA ESTRUTURA ) | 172 | METRO | 0 | 0 | 285 | 49020 | INCLUSO NO M³ DO CONCRETO |  | 0 | 0 | 210 | 36120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REGULARIZAÇÃO DE POÇO DO ELEVADOR ( TEM QUE ESTAR INCLUSO NA ESTRUTURA) | 0 | M² | INCLUSO NO M³ DO CONCRETO |  | 0 | 0 | INCLUSO NO M³ DO CONCRETO |  | VALOR COBRADO Á PARTE SE NECESSIARIO |  | INCLUSO NO M³ DO CONCRETO |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EXECUÇÃO DE FORMA PRONTA EM OBRA | 754.98 | M² | 0 | 0 | 60 | 45298.8 | 60 | 45298.8 | 60 | 45298.8 | 85 | 64173.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SINALEIRO ( SEMPRE TENTAR INCLUSO O 2º SINALEIRO ATÉ INICIO DA ALVENARIA) | 5 | MÊS | 0 | 0 | 19360 | 96800 | 9000 | 45000 | 9000 | 45000 | 10500 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5701.3077 | 74117
| VALOR UNITARIO PARA DOBRAR E CORTAR AÇO | 1 | KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MÃO DE OBRA POR ADM P/ FUTURAS CONTRATAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| MÃO DE OBRA DE AJUDANTE | 0 | DIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OFICIAL DE PEDREIRO | 0 | DIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MÃO DE OBRA DE ENCARREGADO | 0 | DIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MOBILIZAÇÃO | 0 | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VALOR TOTAL / QUANTIDADE DE M³ | 0 |  |  | #DIV/0!
TOTAL INICIAL |  |  |  | 0 |  | 6297112.2173 |  | 6557547.6 |  | 6875081.9 |  | 6177690.7 |  | 5618941.354 |  | 0 |  | 0 |  | Total Baseline |  | 5862241.5
DESCONTO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 766032.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Total Baseline Reajustado |  | 6161711.1553
TOTAL NEGOCIADO |  |  |  | 0 |  | 6297112.2173 |  | 5791515.51 |  | 6875081.9 |  | 6177690.7 |  | 5618941.354 |  | 0 |  | 0
|  |  | % do desconto | #DIV/0! |  | 0% |  | 13.23% |  | 0% |  | 0% | [7 empty] | Diferença do Reajustado X Contratado
% SOBRE ORÇAMENTO |  |  |  | -100% |  | 2.197% |  | -1.206% |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | -8.809% |  | -100% |  | -100% |  | -70725.99
ICMS Inter-Estadual |  |  |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | Observações da Última Contratação |  | Observações da Última Contratação |  | Observações da Última Contratação |  | Observações do Orçamento
ISS (incluso / aliquota) |  |  |  | SIM |  | SIM |  | SIM |  | SIM |  | SIM
Condição de pagamento - serviços |  |  |  | CONFORME MEDIÇÃO |  | CONFORME MEDIÇÃO |  | CONFORME MEDIÇÃO |  | CONFORME MEDIÇÃO |  | CONFORME MEDIÇÃO
Condição de pagamento - materiais |  |  |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A
Prazo para Início / Entregas | [13 empty] | Data Fechamento: |  | Data Fechamento: |  | Data Fechamento:
Frete CIF / FOB |  |  |  | CIF |  | CIF |  | CIF |  | CIF |  | CIF
Reajuste |  |  |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | Fornecedor: | CONSTRUTORA GUIMARÃES | Fornecedor: |  | Fornecedor:
Optante pelo Simples |  |  |  | NÃO |  | NÃO |  | NÃO |  | NÃO |  | NÃO
Faturamento |  |  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | Obs.: |  | Obs.: |  | Obs.:
Mão de Obra |  |  |  | 30% | 0 | 80% | 5037689.7738 | 70% | 4054060.857 | 80% | 5500065.52 | 30% | 1853307.21
Material |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Equipamentos |  |  |  | 70% | 0 | 20% | 1259422.4435 | 30% | 1737454.653 | 20% | 1375016.38 | 70% | 4324383.49
Observações Gerais |  |  |  | Observações |  | Observações |  | Observações |  | Observações |  | Observações
|  |  | Obras que está excutando na MPD |  |  |  |  | NÃO |  |  |  | SINGULAR E PATERO (PERIFERIA) |  | Calculado dissídio? | 2023 A 2024 | Calculado dissídio? |  | Calculado dissídio?
|  |  | Outras construtoras que está atendendo |  |  |  |  | EVEN, LAVI, TRISUL, PORTE, CYRELA
|  |  | Homologado? | SIM |  | NÃO |  | NÃO |  | SIM |  | SIM
OBSERVAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA: |  |  |  | CONSIDERANDO 1 TEC. SEG. FULL TIME, 1 CARPINTEIRO DE SEGURANÇA, LIMPEZA DE ESTRUTURA, CAUÇÃO MONTAGEM DA 1º BANDEJA IREMOS PAGAR E A 2º BANDEJA NÃO PAGAREMOS SINALEIRO 1 ESTÁ INCLUSO NA ESTRUTURA E 1 MPD PAGARÁ |  | CONSIDERANDO 1 TEC. SEG. FULL TIME, 1 CARPINTEIRO DE SEGURANÇA (2) , LIMPEZA DE ESTRUTURA, CAUÇÃO MONTAGEM DA 1º BANDEJA IREMOS PAGAR E A 2º BANDEJA NÃO PAGAREMOS SINALEIRO 1 ESTÁ INCLUSO NA ESTRUTURA E 1 MPD PAGARÁ PISO DO TERREO ATÉ ULTIMO PAVIMENTO SERÁ VASSORADO OU FLOP DEFINIR NA OBRA |  | CONSIDERANDO 1 TEC. SEG. FULL TIME, 1 CARPINTEIRO DE SEGURANÇA (2 a 3) , LIMPEZA DE ESTRUTURA, CAUÇÃO MONTAGEM DA 1º BANDEJA IREMOS PAGAR E A 2º BANDEJA NÃO PAGAREMOS SINALEIRO 1 ESTÁ INCLUSO NA ESTRUTURA E 1 MPD PAGARÁ PISO DO TERREO ATÉ ULTIMO PAVIMENTO SERÁ VASSORADO OU FLOP DEFINIR NA OBRA |  | CONSIDERANDO 1 TEC. SEG. FULL TIME, 1 CARPINTEIRO DE SEGURANÇA (2 a 3) , LIMPEZA DE ESTRUTURA, CAUÇÃO MONTAGEM DA 1º BANDEJA IREMOS PAGAR E A 2º BANDEJA NÃO PAGAREMOS SINALEIRO 1 ESTÁ INCLUSO NA ESTRUTURA E 1 MPD PAGARÁ PISO DO TERREO ATÉ ULTIMO PAVIMENTO SERÁ VASSORADO OU FLOP DEFINIR NA OBRA |  | CONSIDERANDO 1 TEC. SEG. FULL TIME, 1 CARPINTEIRO DE SEGURANÇA (2) E 1 AJUDANTE , LIMPEZA DE ESTRUTURA, CAUÇÃO MONTAGEM DA 1º BANDEJA IREMOS PAGAR E A 2º BANDEJA NÃO PAGAREMOS SINALEIRO 1 ESTÁ INCLUSO NA ESTRUTURA E 1 MPD PAGARÁ PISO DO TERREO ATÉ ULTIMO PAVIMENTO SERÁ VASSORADO OU FLOP DEFINIR NA OBRA
Solicitação gerada a partir da página de Necessidades de Compra. A) APLICAÇÃO: Mão de obra para execução de fundações e superestrutura. B) Nº ITEM ORÇAMENTO: Item da planilha orçamentária - Ex.: 02.003.001 Blocos e Baldrames e 02.005.001 -Estrutura Convencional - Mão de Obra C) VERBA DE ORÇAMENTO: R$ XXXXXXXXXXX D) DESCRIÇÃO: Descrição total do serviço/material que está sendo solicitado: Mâo de obra para execução de fundações e superestrutura E) PREVISÃO INÍCIO ( data de necessidade): XXXXXXXX F) PROJETOS: Indicar lista de projetos ou anexar lista mestra: em anexo na pasta da rede "anexo SC" G) ANEXOS: Projetos de Fundações, Estrutura, Carta Convite e Cronograma. H) QUANTIDADE DA SC: LEVANTAMENTO REALIZADO COM BASE NO ORÇAMENTO CONTATO OBRA: (11) XXXXXXXXXXXXXXXXXX I) CENTRO DE CUSTO E DESCRIÇÃO: XXXXXXXXXX
NESSE MOMENTO ESTÁ COM EQUIPE APENAS PARA CAMPINAS, ONDE TENTAREMOS VIABILIZAR A OBRA UNIMED
NESSE MOMENTO ESTÁ COM EQUIPE APENAS PARA CAMPINAS, ONDE TENTAREMOS VIABILIZAR A OBRA UNIMED
NESSE MOMENTO ESTÁ COM EQUIPE APENAS PARA CAMPINAS, ONDE TENTAREMOS VIABILIZAR A OBRA UNIMED
NESSE MOMENTO ESTÁ COM EQUIPE APENAS PARA CAMPINAS, ONDE TENTAREMOS VIABILIZAR A OBRA UNIMED

## CKECK-LIST DO FORNECEDOR (2)
CHECK LIST DE ESCOPO
| CHECK LIST DE ESCOPO | MPD CENÁRIO SOLICITADO. | LOUSIL ESTRUTURA | RANGEL | MEDINA | MR CONSTRUÇÕES | GUIMARÃES | MATOS DE CARVALHO | R&J | AC&D | GM | ENGECAP ENGENHARIA | DMS | CONSTATA | JRS. CONSTRUÇÕES | MDS | J.M.C | NOVA & OLIVEIRA
| M.O PARA FUNDAÇÕES | INCLUSO
| M.O PARA ESTRUTURA | INCLUSO
| ARRASAMENTO DE ESTACA | INCLUSO
| EXECUÇÃO DE BASE DE GRUA | INCLUSO
| EXECUÇÃO DE BASE DE CREMALHEIRA | INCLUSO
| MONTAGEM E ASCENSÃO SLQA | INCLUSO
| REGULARIZAÇÃO DOS POÇOS DOS ELEVADORES | INCLUSO
| SARRAFEAMENTO DE LAJES | INCLUSO
| EXECUÇÃO DE GABARITOS | INCLUSO
| DISSÍDIO 2024 | REMOVIDO
| TAXA DE CONDOMÍNIO + PROJETO TOALHA | INCLUSO
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANDEIJAS | INCLUSO 2X(BANDEIJA INCIAL E PRIMÁRIA 60% FACHADA
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA PRÉ E PÓS CONCRETAGEM | INCLUSO
| MONTAGEM E DESMONTAGEM LINHA DE VIDA | INCLUSO
| MONTAGEM E DESMONTAGEM TELA DE PROTEÇÃO | INCLUSO
| MONTAGEM E DESMONTAGEM POÇO DE ELEVADOR | INCLUSO
| LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES | INCLUSO
| SINALEIRO PARA OBRA | 1 COLABORADORES
| LAVA RODAS | 2 COLABORADORES
| TÉCNICO DE SEGURANÇA PARA OBRA | INCLUSO
| CORREÇÕES DE IMPERFEIÇÕES NA ESTRUTURA | INCLUSO
| LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE PEÇAS LOCADAS | INCLUSO
| ATENDIMENTO À NÃO CONFORMIDADES DA MPD | INCLUSO
| MULTAS POR EXTRAVIOS, QUEBRAS, DANOS EM PEÇAS LOCADAS + EQUIPAMENTOS | INCLUSO

## CKECK-LIST DO FORNECEDOR
CHECK LIST DE ESCOPO
| CHECK LIST DE ESCOPO | MPD CENÁRIO SOLICITADO. | LOUSIL ESTRUTURA | RANGEL | MEDINA | MR CONSTRUÇÕES | GUIMARÃES | MATOS DE CARVALHO | R&J | AC&D | GM | ENGECAP ENGENHARIA | DMS | CONSTATA | JRS. CONSTRUÇÕES | MDS | J.M.C | NOVA & OLIVEIRA
| M.O PARA FUNDAÇÕES | INCLUSO
| M.O PARA ESTRUTURA | INCLUSO
| ARRASAMENTO DE ESTACA | INCLUSO
| EXECUÇÃO DE BASE DE GRUA | INCLUSO
| EXECUÇÃO DE BASE DE CREMALHEIRA | INCLUSO
| MONTAGEM E ASCENSÃO SLQA | INCLUSO
| REGULARIZAÇÃO DOS POÇOS DOS ELEVADORES | INCLUSO
| SARRAFEAMENTO DE LAJES | INCLUSO
| EXECUÇÃO DE GABARITOS | INCLUSO
| DISSÍDIO 2024 | REMOVIDO
| TAXA DE CONDOMÍNIO + PROJETO TOALHA | INCLUSO
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANDEIJAS | INCLUSO 2X(BANDEIJA INCIAL E PRIMÁRIA 60% FACHADA
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA PRÉ E PÓS CONCRETAGEM | INCLUSO
| MONTAGEM E DESMONTAGEM LINHA DE VIDA | INCLUSO
| MONTAGEM E DESMONTAGEM TELA DE PROTEÇÃO | INCLUSO
| MONTAGEM E DESMONTAGEM POÇO DE ELEVADOR | INCLUSO
| LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES | INCLUSO
| SINALEIRO PARA OBRA | 1 COLABORADORES
| LAVA RODAS | 2 COLABORADORES
| TÉCNICO DE SEGURANÇA PARA OBRA | INCLUSO
| CORREÇÕES DE IMPERFEIÇÕES NA ESTRUTURA | INCLUSO
| LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE PEÇAS LOCADAS | INCLUSO
| ATENDIMENTO À NÃO CONFORMIDADES DA MPD | INCLUSO
| MULTAS POR EXTRAVIOS, QUEBRAS, DANOS EM PEÇAS LOCADAS + EQUIPAMENTOS | INCLUSO

## VENDOR LIST
VENDOR LIST - ESTRUTURA
ITEM | EMPRESA | CONTATO | TELEFONE | E-MAIL | OBS
MÃO-DE-OBRA DE CIVIL (ESTRUTURA) | LOUSIL ESTRUTURA | RODRIGO | (11) 9-7299-1938 | rodrigo.lousil@outlook.com
MÃO-DE-OBRA DE CIVIL (ESTRUTURA) | RANGEL | FELIPE | (11) 9-8340-0772 | foliveira@rangelconstrucoes.com.br
MÃO-DE-OBRA DE CIVIL (ESTRUTURA) | MEDINA | VALDINAR | (11) 9-4902-8723 | aevmedina@bol.com.br; isartore.medina@outlook.com
MÃO-DE-OBRA DE CIVIL (ESTRUTURA) | MR CONSTRUÇÕES | FRANCISCO | (11) 9-5708-7784 | mrgomesgomes78@gmail.com
MÃO-DE-OBRA DE CIVIL (ESTRUTURA) | GUIMARÃES | LUTIELEN | (11) 9-8334-6078 | engenharia@construtorarguimaraes.com.br
MÃO-DE-OBRA DE CIVIL (ESTRUTURA) | MATOS DE CARVALHO | JORGE | (11) 9-4085-8355 | jorge@matoscarvalho.com
MÃO-DE-OBRA DE CIVIL (ESTRUTURA) | R&J | RICARDO | (11) 98823-7187 | ricardo@rennovaempreiteira.com.br
MÃO-DE-OBRA DE CIVIL (ESTRUTURA) | AC&D | DOMINGOS | (11) 9-8732-9389 | dfsousa08@hotmail.com
MÃO-DE-OBRA DE CIVIL (ESTRUTURA) | GM | GILBERTO | (17) 98115-1479 | eng.gilbertomiessa.construtoragm@gmail.com
MÃO-DE-OBRA DE CIVIL (ESTRUTURA) | ENGECAP ENGENHARIA | MARCUS | (11) 9-4742-4608 | marcus@engecapservicos.com.br
MÃO-DE-OBRA DE CIVIL (ESTRUTURA) | DMS | JUNIOR | (11) 9-8528-2625 | junior_arcconstrucoes@hotmail.com
MÃO-DE-OBRA DE CIVIL (ESTRUTURA) | CONSTATA | DIRCEU | (11) 9-9404-2520 | dirceu@constata.com.br
MÃO-DE-OBRA DE CIVIL (ESTRUTURA) | JRS. CONSTRUÇÕES | JOSÉ RENATO | (11) 98133-9219 | Renatocarvalho456@gmail.com
MÃO-DE-OBRA DE CIVIL (ESTRUTURA) | J.M.C | JÓSE /ANTONIO | 11 98445-0303 | enis-antonio@hotmail.com
MÃO-DE-OBRA DE CIVIL (ESTRUTURA) | NOVA & OLIVEIRA | THIAGO | (11) 97121-3283 | thiago@novaoliveira.com.br
MÃO-DE-OBRA DE CIVIL (ESTRUTURA) | BREJINHO | JOSÉ MARIO | (11) 99859-7094 | construtorabrejinho@gmail.com
MÃO-DE-OBRA DE CIVIL (ESTRUTURA) | FUZZI ENGENHARIA | RAFAEL ARAÚJO | (11) 93727-1020 | rafael.araujo@fuzziengenharia.com.br
MÃO-DE-OBRA DE CIVIL (ESTRUTURA) | IRMÃOS SÃO PEDRO | WILSON ALVES | (11) 94074-3923 | wilsonsaopedro@gmail.com
MÃO-DE-OBRA DE CIVIL (ESTRUTURA) | MDS | ANDRÉ | (11) 999554-4066 | andre@mdsconstrucoes.com.br